## Sheet1
桃源县2023年乡村振兴衔接资金（少数民族发展）项目计划汇总表
编制单位：桃源县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组（盖章） 时间：2023年1月4日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 （万元） | 其他资金（万元）
| 合 计 | [11 empty] | 165 | 165
1 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 枫树乡 | 维回新村 | 维回新村民族产业园升级改造 | 新建 | 维回新村 | 2.1 | 10.1 | 民宗局 | 1、智博产业园15亩低洼地改造，沟渠浆砌，产品换代；2、景区路段草皮种植 | 28 | 28 |  | 126 | 方便群众出行及农副产品运输 | 通过产业公路的建设，方便群众出行及农产品运输，受益126户，其中9个脱贫户32人间接受益。
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 枫树乡 | 庄家桥村 | 庄家桥村庄坞水稻产业公路硬化 | 新建 | 庄家桥村 | 2.1 | 10.1 | 民宗局 | 2.7公里道路拓宽、路基整理、铺设管道、硬化 | 45 | 45 |  | 59 | 直接增加农户收入，提高群众满意度 | 通过组际公路的硬化，方便群众出行及农产品运输，带动2个脱贫户6人直接受益。
3 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 枫树乡 | 金凤桥村 | 金凤桥村堰塘整治 | 新建 | 金凤桥村 | 2.1 | 10.1 | 民宗局 | 13-15组大堰进行整治、清淤扩容、浆砌，新增灌溉面积150亩 | 14 | 14 |  | 96 | 解决周边农田灌溉问题、节约农田灌溉时间、减少灌溉成本，提高群众满意度 | 通过堰塘的整治，新增灌溉面积150亩，带动8个脱贫户及1户监测对象直接或间接受益。
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 枫树乡 | 金鸡村 | 金鸡村油茶种植 | 新建 | 金鸡村 | 2.1 | 10.1 | 民宗局 | 新栽种油茶约200亩 | 25 | 25 |  | 218 | 荒山再利用利用资源，增加农户收入，提高群众满意度 | 通过油茶的种植，荒山再利用，带动全村脱贫户及户监测对象8户27人直接或间接受益。
5 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 枫树乡 | 田河坝村 | 田河坝村2组堰塘整治 | 新建 | 田河坝村 | 2.1 | 10.1 | 民宗局 | 田河坝大堰湾堰塘进行整治，清淤、扩容、部分浆砌 | 13 | 13 |  | 95 | 解决周边农田灌溉问题、节约农田灌溉时间、减少灌溉成本，提高群众满意度 | 通过堰塘的整治，增加灌溉面积，提高粮食产量，带动27户95人受益，其中脱贫户及监测对象2户5人。
6 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青林乡 | 全乡 | 白洋河抗旱取水工程 | 新建 | 青林乡 | 2.1 | 10.1 | 民宗局 | 安装变压器、抽水机、完成从白洋河取水到姜岩水库。解决停水问题，更利于农田灌溉，方便种植业发展。重点受益村为浯溪河、老官坪等9个村部分村民。 | 40 | 40 |  | 老官坪等9个村2000户 | 1、解决用水问题 2、方便农田灌溉，提升农户受益 | 通过参与项目立项表决、公示公告等进行日常管理和监督，带动受益对象人均增收，提高幸福指数。