## Sheet1
桃源县2023年省级衔接推进乡村振兴补助资金（老区发展方向）项目计划汇总表
编制单位：桃源县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组（盖章） 时间：2023年8月16日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 （万元） | 其他资金（万元）
| 合 计 | [11 empty] | 25 | 25
1 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 漆河镇 | 吕家村 | 六组两个堰塘（潭堰、红胜小堰）整治 | 恢复整治 | 吕家村 | 8.2 | 10.2 | 民政局 | 潭堰清淤2000方、填方1000方，扩容、90米长，3米高堰堤浆砌；红胜小堰清淤3000方，扩容，60米长3米高堰堤浆砌 | 10 | 10 |  | 105 | 灌溉水田70亩 | 通过堰塘整治，灌溉面积增加到70亩，带动3个脱贫户6人对象直接或间接受益
2 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 漳江街道 | 金旺村 | 龚家峪至罗家湾河道拦坝 | 拦坝 | 金旺村 | 8.2 | 10.2 | 民政局 | 150米河道拦坝堤用混凝土硬化长150米*宽1.5米*高2.5米 | 5 | 5 |  | 350 | 农户每亩增收150元 | 通过河坝整治，可大大改善长期以来由于河流破坏带来的诸多问题，对保障两岸人民的正常生产和生活用水，带动4个脱贫户9人直接受益。
3 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 热市镇 | 桃子村 | 碑垭组许家大堰整治 | 恢复整治 | 桃子村 | 8.2 | 10.2 | 民政局 | 许家大堰清淤5000方；堤面水泥护坡400平方。 | 5 | 5 |  | 102 | 灌溉水田50亩 | 通过堰塘的整治，新增灌溉面积50亩，带动3个脱贫户及1户监测对象直接或间接受益。
4 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三阳港镇 | 袁家坪村 | 二组拦水坝治理 | 块石浆切护坡 | 袁家坪村 | 8.2 | 10.2 | 民政局 | 拦水坝治理、河道浆切护坡100米，河道疏通500米 | 5 | 5 |  | 150 | 农户每亩增收100元 | 通过河坝整治，可大大改善长期以来由于河流破坏带来的诸多问题，对保障两岸人民的正常生产和生活用水，带动4个脱贫户9人直接受益。