## Sheet1
桃源县2023年省级第八批财政衔接推进乡村振兴资金项目计划表
编制单位：桃源县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组（盖章） 时间：2023年10月9日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 （万元） | 其他资金（万元）
| 合 计 | [11 empty] | 20 | 20
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 佘家坪镇 | 龙潮寺村 | 向家桥粮站至天子山公路硬化 | 新建 | 龙潮寺村 | 10月 | 11月 | 县乡村振兴局 | 向家桥粮站至天子山公路硬化430米（3米宽、0.18米厚） | 10 | 10 |  | 21户95人 | 1、解决村民出行方便，2、提高村民收入，3、提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督，带动7户脱贫人口直接受益，2户监测户户均增加直接收益500元∕年
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 佘家坪镇 | 南岳殿社区 | 南岳殿社区4组5组连通路路基拓宽及道渣铺设500米 | 新建 | 南岳殿社区 | 10月 | 11月 | 县乡村振兴局 | 四组、五组乡村连通路两段4千米路基从3米拓宽至5米，道渣铺设500米 | 10 | 10 |  | 84户243人 | 解决当地群众出行方困难带动脱贫户监测户增收 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理，直接增加贫困户收益