## Sheet1
桃源县2023年省级第九批财政衔接推进乡村振兴资金项目计划表
编制单位：桃源县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组（盖章） 时间：2023年10月10日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 （万元） | 其他资金（万元）
| 合 计 | [11 empty] | 50 | 50
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 双溪口镇 | 洞湾村 | 洞湾村五口堰塘整修 | 整修 | 洞湾村 | 10月 | 11月 | 县乡村振兴局 | 李家堉中堰堰堤整修及硬化50米，高5米，堤面宽3米,清淤500立方米。李家堉下堰堰堤整修及硬化50米，高5米，堤面宽3米。黄家湾堰堰堤整修及硬化50米，高5米，堤面宽3米,清淤300立方米。廖家湾堰堰堤整修及硬化50米，高5米，堤面宽3米,清淤400立方米。廖家堉窑堰堰堤整修及硬化50米，高5米，堤面宽3米,清淤300立方米。 | 30 | 30 |  | 受益对象一般户45户196人，重点受益低保户1户1人，脱贫户9户20人。五保户2户2人，残疾户3户4人， | 洞湾村五口堰塘整修及清淤后，收益人口196人，灌溉农田125亩。 | 洞湾村五口堰塘整修及清淤后，大力改善了我村水利基础设施，增加农民收入。提高农民种田的积极性。
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 理公港镇 | 张家山村 | 张家山村产业路及简易机耕路新建 | 新建 | 张家山村 | 10月 | 11月 | 县乡村振兴局 | 新建产业路长440米、宽3.5米，其中硬化270米、宽3米。简易机耕道长240米、宽3米。 | 20 | 20 |  | 1200 | 建造一条畅通的产业路，方便群众出入产业基地务工，和保障产品运输。 | 通过参与项目库入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理监督，方便群众的同时增加村集体经济收入和群众收入。