## 总表
桃源县2023年第三批县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
编制单位：桃源县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组 2023年4月21日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇或单位 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类项 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 县级财政资金（万元） | 其他资金（万元）
| 合计 | [11 empty] | 282 | 282
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 11个乡镇（街道办） |  | 小型水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 桃源县 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对10个乡镇24个水库，9.4千米的防汛公路进行硬化。 | 282 | 282 |  | 24个水库受益村 | 完成24个水库防汛公路9.4千米的硬化 | 保证防汛公路畅通，在汛期确保人员安全，防洪抢险交通通畅

## 明细表
桃源县2023年第三批县级配套财政衔接推进乡村振兴农村小型水库公路硬化工程补助资金安排明细表
编制单位：桃源县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组 2023年4月21日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇或单位 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总 投资（万元） | 其中
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类项 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 县级财政资金（万元） | 其他资金（万元）
| 合计 | [11 empty] | 282 | 282
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 杨溪桥镇 | 朝阳庵村 | 檀木溪水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 杨溪桥镇 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对檀木溪水库0.35千米的防汛公路进行硬化 | 10.5 | 10.5
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 夷望溪镇 | 穿石村 | 金龙水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 夷望溪镇 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对金龙水库0.22千米的防汛公路进行硬化 | 6.6 | 6.6
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 夷望溪镇 | 保子村 | 张家冲水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 夷望溪镇 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对张家冲水库0.15千米的防汛公路进行硬化 | 4.5 | 4.5
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 夷望溪镇 | 大同村 | 黄柱溪水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 夷望溪镇 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对黄柱溪水库0.35千米的防汛公路进行硬化 | 10.5 | 10.5
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 夷望溪镇 | 龙潭溪村 | 大溶水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 夷望溪镇 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对大溶水库0.1千米的防汛公路进行硬化 | 3 | 3
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 夷望溪镇 | 岩巴嘴村 | 九渡水水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 夷望溪镇 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对九渡水水库0.1千米的防汛公路进行硬化 | 3 | 3
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 夷望溪镇 | 凌津滩居委会 | 胜利水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 夷望溪镇 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对胜利水库0.2千米的防汛公路进行硬化 | 6 | 6
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 夷望溪镇 | 桂竹园村 | 毛儿冲水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 夷望溪镇 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对毛儿冲水库0.12千米的防汛公路进行硬化 | 3.6 | 3.6
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 泥窝潭乡 | 官家坪村 | 拖木冲水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 泥窝潭乡 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对拖木冲水库0.7千米的防汛公路进行硬化 | 21 | 21
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 剪市镇 | 双龙村 | 千工坝水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 剪市镇 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对千工坝水库0.2千米的防汛公路进行硬化 | 6 | 6
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 剪市镇 | 八公桥村 | 徐家冲水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 剪市镇 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对徐家冲水库0.2千米的防汛公路进行硬化 | 6 | 6
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 三阳港镇 | 中心村 | 中心水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 三阳港镇 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对中心水库0.5千米的防汛公路进行硬化 | 15 | 15
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 三阳港镇 | 九庄峪村 | 长峪水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 三阳港镇 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对水库防汛水库0.75千米的防汛公路进行硬化 | 22.5 | 22.5
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 三阳港镇 | 株木峪村 | 花山洞水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 三阳港镇 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对花山洞水库0.55千米的防汛公路进行硬化 | 16.5 | 16.5
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 三阳港镇 | 茅叶寺村 | 高峰水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 三阳港镇 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对高峰水库0.56千米的防汛公路进行硬化 | 16.8 | 16.8
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 盘塘镇 | 莲蓬岗村 | 毛堰水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 盘塘镇 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对毛堰水库0.3千米的防汛公路进行硬化 | 9 | 9
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄石镇 | 桃花村 | 郑峪水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 黄石镇 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对郑峪水库0.8千米的防汛公路进行硬化 | 24 | 24
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄石镇 | 新湾村 | 金星水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 黄石镇 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对金星水库0.1千米的防汛公路进行硬化 | 3 | 3
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 热市镇 | 郝坪村 | 岩板峪水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 热市镇 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对岩板峪水库0.2千米的防汛公路进行硬化 | 6 | 6
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 热市镇 | 菖蒲村 | 长湾水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 热市镇 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对长湾水库0.4千米的防汛公路进行硬化 | 12 | 12
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 浔阳街道办 | 海家溶村 | 马家冲水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 浔阳街道办 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对马家冲水库0.75千米的防汛公路进行硬化 | 22.5 | 22.5
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 九溪镇 | 正气村 | 鸦雀峪水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 九溪镇 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对鸦雀峪水库0.4千米的防汛公路进行硬化 | 12 | 12
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 九溪镇 | 六一阁村 | 六一水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 九溪镇 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对六一水库0.4千米的防汛公路进行硬化 | 12 | 12
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 牛车河镇 | 三龙村 | 八一水库防汛公路硬化 | 维修养护 | 牛车河镇 | 4月 | 10月 | 县水利局 | 对八一水库1千米的防汛公路进行硬化 | 30 | 30