## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 | 公路养护资金
主管部门 | 桃源县交通运输局 |  |  |  | 实施单位 | 桃源县公路建设养护中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 6608.3 | 6608.3 | 6608.3 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 6608.3 | 6608.3 | 6608.3 | —— | 100% | ——
| 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目实施，对所辖公路进行养护，保障公路畅通，提供公路服务能力，为经济社会发展提供优良的公路交通环境。加强对超限超载车辆的管理，既可以减少对公路及其附属设施的损坏，保持公路的良好状态，延长公路的使用周期，保证公路交通的畅通无阻，又可以减少重大交通事故，清除交通安全隐患，保障人民群众生命和财产安全。 |  |  |  | 完成了对所辖公路的养护，保障了公路安全畅通，提高了公路服务能力，延长了公路使用寿命，为经济社会提供了优良的公路交通环境。完成公路大修里程8.83公里，干线公路建设里程9.853公里。完成危桥改造座数1座。工程质量验收合格。 治超工作开展了治超集中攻坚行动和重点路段专项整治行动，有效遏制了超限超载运输。全力抓好公路养护，公路服务能力有效提升。强化安全生产措施，公路安全实现有力保障。大力开展了安全隐患排查和整治工作，确保了管养公路的通行安全。
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 公路养护里程 | 370.177公里 | 370.177公里 | 15 | 13 | 部分大中修计划与桥梁改造计划下达延后，下年度实施。
|  |  | 桥梁养护座数 | 110座 | 110座
|  |  | 干线公路建设 | 19.663公里 | 9.853公里
|  |  | 公路大中修里程 | 8.825公里 | 8.83公里
|  |  | 危桥改造座数 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 公路好路率 | ≥91.3% | 88.86% | 15 | 13 | 极端暴雨天气影响好路率
|  |  | 工程验收质量合格率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本发生规范合理率 | 100% | 100% | 10 | 9 | 部分大中修计划下达延后，下年度实施
|  |  | 项目支出控制额 | 17074.37万元 | 6608.3万元
| 效益 指标 （30分） | 经济效益 指标 | 经济发展 | 促进 | 促进 | 6 | 6
|  | 社会效益 指标 | 交通出行环境 | 改善 | 改善 | 8 | 8
|  | 生态效益 指标 | 灰尘污染 | 减少 | 减少 | 8 | 8
|  | 可持续影 响指标 | 公路使用寿命 | 延长 | 延长 | 8 | 8
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≧90% | 93% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 95
填表人：邓雯婕 填报日期： 2025.9.11 联系电话：13241348668