## Sheet1
附件3
2021年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 沅水西岸风光带专项经费
主管部门 | 桃源县财政局 |  |  |  | 实施单位 | 桃源县园林绿化服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 68 | 68 | 67.3 | 10 | 99% | 9.9
| 其中：当年财政拨款 |  | 68 | 68 | 67.3 | —— | 99% | ——
| 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 通过对项目的实施，对沅水西岸风光带5.5万平方米绿地进行养护，达到绿化养护一级标准，改善居住环境，促进城市居民的幸福感和满意度提升。 |  |  |  | 完成5.5万平方米绿地养护，绿化养护达一级标准，改善了居住环境，促进了城市居民的幸福感和满意度提升。
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 绿化养护面积 | 5.5万平方米 | 5.5万平方米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 绿化养护覆盖率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 绿化养护质量合格率 | 100% | 98% | 4 | 3 | 存在病虫、垃圾现象，加强巡查、考核。
|  |  | 绿化养护考核到位率 | 100% | 98% | 4 | 3 | 考核次数不够，台账不完整。加强考核管理。
|  |  | 绿化养护验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 养护安全事故 | 零发生 | 零发生 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 绿化养护及时率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 废弃物收集处置及时率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 绿化反映问题处置及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 养护经费控制额 | 68万元 | 67.3万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 城市环境美化 | 美化 | 美化 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 城市绿化水平 | 提高 | 提高 | 5 | 5
|  |  | 废弃物污染 | 减少 | 减少 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 城市品牌创建 | 文明县城测评、国卫复查通过 | 通过 | 5 | 5
|  |  | 无害化处理率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 市民满意度 | 90%以上 | 84% | 10 | 8.4 | 设施维修滞后。及时维修
总分 | [5 empty] | 100 | 96.3
填 表人：赵德胜 填报日期：2022年11月15日 联系电话： 13017262780
2021年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 原城投安排城区绿化养护经费
主管部门 | 桃源县财政局 |  |  |  | 实施单位 | 桃源县园林绿化服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 80 | 80 | 79.73 | 10 | 99% | 9.9
| 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 | 79.73 | —— | 99% | ——
| 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 通过对项目的实施，对城区10万平方米绿地进行养护，达到绿化养护三级标准，改善居住环境，促进城市居民的幸福感和满意度提升。 |  |  |  | 完成10万平方米绿地养护，绿化养护达三级标准，改善了居住环境，促进了城市居民的幸福感和满意度提升。
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 绿化养护面积 | 10万平方米 | 10万平方米 | 3 | 3
|  |  | 行道树株数 | 1.2万株 | 1.2万株 | 3 | 3
|  |  | 草花栽植面积 | 750平方米 | 750平方米 | 2 | 2
|  |  | 草花栽植次数 | 6次 | 6次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 绿化养护覆盖率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 绿化养护质量合格率 | 100% | 98% | 4 | 3 | 存在病虫、垃圾现象，加强巡查、考核。
|  |  | 绿化养护考核到位率 | 100% | 98% | 4 | 3 | 考核次数不够，台账不完整。加强考核管理。
|  |  | 草花栽植合格率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 绿化养护验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 养护安全事故 | 零发生 | 零发生 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 绿化养护及时率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 废弃物收集处置及时率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 绿化反映问题处置及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 养护经费控制额 | 80万元 | 79.73万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 城市环境美化 | 美化 | 美化 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 城市绿化水平 | 提高 | 提高 | 5 | 5
|  |  | 废弃物污染 | 减少 | 减少 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 城市品牌创建 | 文明县城测评、国卫复查通过 | 通过 | 5 | 5
|  |  | 无害化处理率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 市民满意度 | 90%以上 | 84% | 10 | 8.4 | 存在垃圾现象，设施未维修。加强巡查考核，设施及时维修。
总分 | [5 empty] | 100 | 96.3
填 表人：赵德胜 填报日期：2022年11月15日 联系电话：13017262780