## 原表155万
附件：2
桃源县2025年省级一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划汇总表（县域经济发展股）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 （万元） | 其他资金（万元）
| 合 计 | [11 empty] | 264.7 | 250 | 14.7
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 杨溪桥镇 | 岩吾溪村 | 岩吾溪村美丽乡村提质建设 | 新建 | 岩吾溪村 | 6月 | 12月 | 县农业农村局 | 1.组级道路路基整理、水泥硬化长600米，宽3.5米，厚度0.2米。2.岩吾溪组道路护坡：长50米，宽0.6米，高6米。3.岩吾溪组干溪沟治理：长650米（两边合计），高1.5米，宽0.6米， 水泥石块浆切。 | 50 | 50 |  | 187户678人（其中脱贫监测户18户55人） | 通过项目实施方便农户农业生产，解决群众安全出行，提高生活水平。 | 通过项目实施，带动周边农户务工，道路改造保障村民出行安全，加强基础设施建设。
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 马鬃岭镇 | 木槎桥村 | 木槎桥村道路维修浆砌项目 | 整修 | 木槎桥村 | 6月 | 12月 | 县农业农村局 | 木槎桥村跃兰湾组、下湾组、校树湾组、统湾组、鹤峰组道路进行道路浆砌、扩宽及维修，累计方量约1100立方米。 | 52 | 47 | 5 | 木槎桥村600人 | 提高村民收入 ，改善交通条件，方便出行，提高老百姓的满意度。 | 方便群众开展生产，提升群众满意度
3 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马鬃岭镇 | 木槎桥村 | 木槎桥村公共区域照明项目 | 新建 | 木槎桥村 | 6月 | 12月 | 县农业农村局 | 在木槎桥村全村范围内补充公共区域照明路灯50盏。 | 8 | 8 |  | 木槎桥村全村居民 | 改善村民夜间交通条件，方便出行，提高老百姓的满意度。 | 方便群众开展生产，提升群众满意度。
4 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 马鬃岭镇 | 木槎桥村 | 木槎桥村水利设施建设项目 | 新建 | 木槎桥村 | 6月 | 12月 | 县农业农村局 | 15口骨干塘护坡硬化 | 53 | 43.3 | 9.7 | 木槎桥村1000人 | 提高村民收入 ，改善交通条件，方便出行，提高老百姓的满意度。 | 方便群众开展生产，提升群众满意度
5 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 高质量庭院经济 | 马鬃岭镇 | 木槎桥村 | 木槎桥村庭院经济发展建设 | 新建 | 木槎桥村 | 6月 | 12月 | 县农业农村局 | 购买果树苗（2年苗）1000株分发给农户，用于发展庭院经济 | 1.7 | 1.7 |  | 木槎桥村114人 | 带动农村水果品种改良，带动经济发展。 | 通过项目建设完成后，带动农户发展柑橘种植。
6 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 热市镇 | 山河村 | 山河村建设省级美丽乡村示范村产业配套设施部分（沟槽治理） | 新建 | 山河村 | 6月 | 12月 | 县农业农村局 | 在八组、十五组对一条单边长520米、双边合计长1040米，高1.4米的沟槽进行硬化治理；在八组建设一个高3.5米、长13米、宽3米的拦水坝。 | 58 | 58 |  | 山河村居民 | 利用环境优美、自然资源丰富和历史文化深厚优势，发展脆蜜桃、猕猴桃农产品采摘、农家乐体验等旅游项目，带动经济发展。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督，该项目建设完成后，起到抗旱保收作用，增加农户粮食产量，发展农户庭院经济，增加收入。
7 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 热市镇 | 山河村 | 山河村建设省级美丽乡村示范村庭院经济部分 | 新建 | 山河村 | 6月 | 12月 | 县农业农村局 | 购买脆蜜桃果树苗3000株和猕猴桃果树苗2000株发放给农户，用于发展产业经济； | 10 | 10 |  | 山河村居民 | 利用环境优美、自然资源丰富和历史文化深厚优势，发展脆蜜桃、猕猴桃农产品采摘、农家乐体验等旅游项目，带动经济发展。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督，发展农户庭院经济，增加收入。
8 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 热市镇 | 山河村 | 山河村建设省级美丽乡村示范村农村人居环境建设部分（垃圾桶投放、美丽屋场建设） | 新建 | 山河村 | 6月 | 12月 | 县农业农村局 | 全村范围内投放80升绿色大垃圾桶400个；新建提质美丽屋场四个（羊角垭屋场、十组栗树咀屋场、八组下竹园屋场、十五组上竹园屋场）。 | 32 | 32 |  | 山河村居民 | 村庄道路排水及健身休闲广场等基础设施进一步完善升级，生活垃圾实现集中收集和处理，为村民提供一个环境优美、放松身心、秩序良好的村内居住和生活环境。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督，为村民提供良好的生活环境。