## 省级二批
附件：
桃源县2025年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益 对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔 接资金 （万元） | 其他资金（万元）
| 合 计 | [11 empty] | 602.5 | 598 | 4.5
1 | 乡村建设行动 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 漳江街道 | 金旺村 | 堰塘整修 | 整修 | 金旺村 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 3.5亩堰塘清淤、挖土方，硬化40米*4.05*0.1米*3，护坡40米 | 5 | 5 |  | 120人 | 提高村民收入，提高村集体收入，提高群众的满意度。 | 通过项目实施，方便群众农田灌溉。 | 农业生产救灾资金10万
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 漳江街道 | 桐木港社区 | 桐木港社区路面整修 | 整修 | 桐木港社区 | 9月 | 11月 | 县农业农村局 | 路面整修500米（平均加宽约1.2米） | 5 | 5 |  | 421人 | 方便农田的耕种和收割，提高村民收入，提高群众的满意度。 | 通过项目实施，带动农户增收。
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 浔阳街道 | 福庆山村 | 福庆山村洞潭组产业路路基平整 | 新建 | 福庆山村 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 路基平整长1000米，宽4米。 | 10 | 10 |  | 155人 | 方便福庆山村洞潭组居民灌溉。 | 通过项目实施，带动100户农户直接或间接受益。 | 农业生产救灾资金10万
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青林乡 | 龙潭桥村 | 潭桥村组级公路硬化 | 新建 | 龙潭桥村8组 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 龙潭桥村组级公路硬化，大约200米。 | 5 | 5 |  | 106人 | 解决群众出行难问题。 | 改善受益农户生活生产条件。 | 农业生产救灾资金10万
5 | 乡村建设行动 | 配套基础设施项目 | 农田水利设施建设 | 青林乡 | 九龙山村 | 九龙山村组内沟渠硬化 | 新建 | 九龙山村 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 九龙山村组内沟渠硬化230米。 | 5 | 5 |  | 112人 | 解决水田灌溉，疏通水渠。 | 改善收益群众生产生活条件。
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 枫树维回乡 | 大马山村 | 大路湾堰塘整修 | 新建 | 大马山村 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 大路湾堰整修、增容硬化，浆砌堰堤长35米*高8米*厚0.1米； | 5 | 5 |  | 138人 | 解决周边农田灌溉问题、节约农田灌溉时间、减少灌溉成本，提高群众满意度 | 通过堰塘的整治，新增灌溉面积300亩，带动脱贫户及监测户对象直接或间接受益。 | 农业生产救灾资金20万
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 枫树维回乡 | 枫树维回乡 | 二次飞刀灭茬打捆离田 | 新建 | 枫树维回乡 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 二次飞刀灭茬打捆离田4380亩 | 15 | 15 |  | 451人 | 解决农户田间作物残留根茬的清除问题，提高群众满意度，消除秸秆焚烧风险。 | 提高群众满意度，带动脱贫户及监测户对象直接或间接受益，除秸秆焚烧风险。
8 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陬 市 镇 | 观音桥村 | 观音桥村十组堰塘 | 整修 | 观音桥村 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 灌溉堰塘一口,浆砌32M3，边坡硬化280M2 | 5 | 5 |  | 30人 | 保证种植灌溉，增产增收。 | 保证水源问题，大户和散户30人。 | 农业生产救灾资金20万
9 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陬 市 镇 |  | 新建机井二口，沟渠清淤清渣 | 新建、整修 | 陬 市 镇 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 长乐村新建机井一口、小马山村新建机井一口，沟渠清淤清渣12.7千米 | 15 | 15 |  | 150人 | 保证种植灌溉，增产增收。 | 保证水源问题，大户和散户150人。
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 木塘垸镇 | 孔家河村 | 木塘垸镇孔家河村道路硬化 | 新建 | 孔家河村 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 道路新建长300米，宽2.5米，厚0.15米 | 5 | 5 |  | 122人 | 通过实施项目，方便群众运输农产品。 | 通过道路硬化，提升群众生活及生产的便利性。 | 农业生产救灾资金5万
11 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 架 桥 镇 | 栖凤山村 | 上塔堰清淤护坡硬化 | 新建 | 栖凤山村 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 堰塘清淤护坡硬化，清淤3000立方 | 8 | 8 |  | 130人 | 增加村储水量，为村民提供灌溉保障，提高老百姓收入和满意度。 | 通过项目实施，带动全村农户直接受益。 | 农业生产救灾资金10万
12 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 架 桥 镇 | 茶林村 | 团堰溢洪道维修硬化工程 | 维修 | 下堰组 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 溢洪道维修硬化20米 | 2 | 2 |  | 116人 | 改善群众出行难题，方便群众生产生活。 | 通过项目实施，带动全村农户直接受益。
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 盘塘镇 | 黄叶岗村 | 黄叶岗村阳家湾组组级道路改道整修 | 整修 | 黄叶岗村阳家湾组 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 阳家湾组道路整修长100米，宽5米，碎石铺设10公分，水泥硬化20公分。 | 5 | 5 |  | 164人 | 方便农户出行，有利于农业生产发展，提高群众生产生活水平。 | 通过项目实施，带动农户直接或间接受益。 | 农业生产救灾资金5万
14 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 马鬃岭镇 | 马鬃岭居委会 | 柳家堰大堰、蔡家湾大堰整修 | 整修 | 马鬃岭居委会一组、六组 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 柳家堰大堰堰塘清淤，硬化，堰塘坡硬化长70米、高4米、厚0.1米；平整地面80米、宽3米。蔡家湾大堰堰塘清淤，硬化，堰塘坡硬化长80米、高5米、厚0.1米；平整地面100米、宽3米。 | 10 | 10 |  | 763人 | 方便农业发展，提高群众满意度。 | 通过整修堰塘，方便农户开展农业，取水方便，群众直接受益。 | 农业生产救灾资金20万
15 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 马鬃岭镇 | 兴庵村 | 荷花大堰、陈家湾大堰堰塘整修 | 整修 | 兴庵村五组、三组 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 荷花大堰堰坡硬化长150米，高2米，厚度0.1米，挖机平整堤面150米，宽3米。陈家湾大堰堰坡硬化长110米，高2.5米，厚度0.1米，挖机平整堤面110米，宽3米。 | 10 | 10 |  | 238人 | 保障农田干旱期水源灌溉，提高粮食产量。 | 通过提高供水量，保证周围农户种植作物收益，解决粮食生产问题。
16 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 农村供水保障设施建设 | 双溪口镇 | 幸福岗村 | 幸福岗村蓄水池修建 | 新建 | 幸福岗村 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 修建蓄水池一座，240立方米。 | 10 | 10 |  | 365人 | 改善农业基础设施状况，促进农田增产增收，提高村民生产收入，增加村民生活幸福感。 | 通过项目实施，带动全村农户直接受益，提高群众满意度。 | 农业生产救灾资金10万
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 黄 石 镇 | 新桥村 | 兴街组道路涵洞重建 | 重建 | 兴街组 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 涵洞开挖重建，进出水口块石浆砌成型，上下游行水通道整理护砌（约30米) | 5 | 5 |  | 560人 | 方便群众出行，提高群众收入，提高群众满意度 | 带动全村与凉井社区农户直接间接受益，方便群众出行。 | 农业生产救灾资金15万
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 黄 石 镇 | 芭茅洲村 | 芭茅洲村公路整修 | 整修 | 木老组、于溶组 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 木老组公路浆砌长30米、高2.6米、宽0.8米，于溶组公路整修长1000米、宽4米 | 5 | 5 |  | 279人 | 方便群众出行；提高群众收入；提高群众满意度 | 带动全村农户直接或间接受益，方便群众出行
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 黄 石 镇 | 桃花井村 | 桃花井村老屋组河堤整修 | 维修 | 桃花井村老屋组 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 老屋组河堤整修12米，高4.5米，宽1.8米 | 5 | 5 |  | 274人 | 方便群众出行；提高群众收入；提高群众满意度。 | 通过项目实施，带动群众直接或间接受益。
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九 溪 镇 | 六一阁村 | 六一阁村组级公路建设 | 新建 | 六一阁村 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 双堰组至鄢坪组窄路加宽,长度1.3公里*1.5米宽度 ，杨柳组至古二组路基加宽并铺碎石5.5米宽*1.47公里长 | 10 | 10 |  | 135户 | 保障村民出行安全，提升群众满意度。 | 通过项目实施，带动全村135户村民直接受益。 | 农业生产救灾资金20万
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 九 溪 镇 | 孙家河村 | 孙家河村金鸡岗组沟渠整治 | 维修 | 孙家河村 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 200余米沟渠整治及硬化 | 5 | 5 |  | 65户 | 改善村民灌溉条件，提升群众满意度。 | 通过项目实施带动全村65户村民直接受益。
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 九 溪 镇 | 兴龙村 | 兴龙村赵家组机耕路整修 | 维修 | 兴龙村 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 兴龙村赵家组1000米机耕路整治及沟渠清淤 | 5 | 5 |  | 73户 | 保障村民出行安全，提升群众满意度 | 通过项目实施带动全村73户村民直接受益。
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 理公港镇 | 张家山 | 杜千公路水毁路段整修 | 整修 | 八斗丘八组 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 杜千公路水毁路段硬化长165米、宽4.5米、厚0.2米，修补破损30处。 | 10 | 10 |  | 65户 | 方便群众出行，便捷农产品运输，改善群众生产、生活条件。 | 通过项目实施，为老百姓出行提供方便。 | 农业生产救灾资金10万
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 观音寺镇 | 姚家坪社区 | 姚家台组水毁沟渠修复工程 | 维修 | 姚家坪社区 | 45962 | 45992 | 县农业农村局 | 维修加固沟渠长30米*宽2.5米*高2米 | 5 | 5 |  | 365人 | 1、恢复30米灌溉渠，保障300亩农田灌溉 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。保障基本的农田灌溉用水需求，提高生产量。 | 农业生产救灾资金14万
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 观音寺镇 | 道山头村 | 宋家峪组水毁道路维修 | 维修 | 道山头村 | 45962 | 45992 | 县农业农村局 | 水毁道路维修1000米，宽3.5米，路面铺设石渣 | 5.5 | 5 | 0.5 | 230人 | 1、完成水毁道路维修； 2、完成路面石渣铺设 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督保障，保障村民日常通行。
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 观音寺镇 | 燕家坪村 | 花园组水渠新建 | 新建 | 燕家坪村 | 45962 | 45992 | 县农业农村局 | 花园组水渠修复浆砌120米，宽2.5米，高1.5米 | 8 | 4 | 4 | 110人 | 1、完成120米水渠新建； 2、保障农户农业生产 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督保障全村农户农业生产水源。
27 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 桃源县 |  | 2025年乡村公益性岗位补贴（三） | 新建 | 桃源县 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 2025年乡村公益性岗位补贴（三） | 359 | 359 |  | 3225人 | 为脱贫户、监测户增加劳务收入，提高满意度。 | 通过项目实施脱贫户、监测户提供就业兜底保障，增加收入，改善生活。 | 帮扶股
28 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 茶庵铺镇 | 六家冲村 | 六家冲村庭院经济 （黄柏种植） | 新建 | 六家冲村 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 六家冲村庭院经济（黄柏种植） | 20 | 20 |  | 101户 | 当年实现参与农户户均经营性净收入2000元以上。 | 其中脱贫户59户，监测户4户 | 发展规划股
29 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 青林乡 | 九龙山村 | 九龙山村庭院经济 （畜禽养殖） | 新建 | 九龙山村 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 九龙山村庭院经济（畜禽养殖） | 20 | 20 |  | 109户 | 当年实现参与农户户均经营性净收入2000元以上。 | 其中脱贫户20户，监测户3户 | 发展规划股
30 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 夷望溪镇 | 夷望溪村 | 夷望溪村庭院经济 （畜禽养殖） | 新建 | 夷望溪村 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 夷望溪村庭院经济（畜禽养殖） | 20 | 20 |  | 121户 | 当年实现参与农户户均经营性净收入2000元以上。 | 其中脱贫户20户，监测户6户 | 发展规划股