## 专项资金绩效目标表
专项资金绩效目标表
（2025年）
填报单位： | 桃源县佘家坪镇人民政府
专项名称 | 佘家坪镇2024年度专项 |  |  | 专项属性 |  | 延续专项□√ 新增专项□
部门名称 | 桃源县佘家坪镇人民政府 |  |  | 资金总额 （万元） |  | 440
专项立项 依据 | 2025年年初预算
专项实施进度计划 | 专项实施内容 |  | 计划开始时间 |  |  | 计划完成时间
| 1、民政管理事务专项 |  | 2025-01-01 |  |  | 2025-12-01
| 2、道路建设专项 |  | 2025-01-02 |  |  | 2025-12-02
| 3、乡村振兴专项 |  | 2025-01-03 |  |  | 2025-12-03
| 4、乡村环境整治专项 |  | 2025-01-04 |  |  | 2025-12-04
专项长期绩效目标 | 大力推进重点乡村振兴项目，促进乡镇经济建设发展；完善各类基础设备设施建设，完成道路扩建养护、沟渠清淤、安全饮水等重点民生工程；提高我镇居民的经济收入和幸福感。
专项年度绩效目标 | 完善各类基础设备设施建设，安全生产防控，完成道路扩建养护、沟渠清淤、安全饮水等重点民生工程。保障乡村振兴、民政等社会管理事务正常运行。
专项 年度 绩效 指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 绩效标准
| 产出指标 |  | 数量指标 | 民政管理事务专项 | 临时救助人员》2000人，特困人员救助》500人 | 》500人 |  | 500人
|  |  |  | 道路建设，道路硬化和路基维修专项 | 道路硬化》5000米，路基维修》2000米 | 》5000米 |  | 5000米
|  |  |  | 乡村振兴专项 | 水渠维修》1000米，安全饮水工程、粮食生产不低于去年同期，林道建设》500米 | 》1000米 |  | 1000米
|  |  |  | 乡村环境整治专项 | 垃圾桶购买数量》1500个，垃圾清理每周一次 | 》1500个 |  | 1500个
|  |  | 质量指标 | 质量达标率 | 各项项目质量达到相应标准 | 100% |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 各项完成及时率 | 各项项目能及时完成 | 100% |  | 100%
|  |  | 成本指标 | 成本规范控制率 | 440万 | 100% |  | 100%
| 效益指标 |  | 经济效益 | 农民收入水平提升 | 农民收入水平较去年同期有所增长 | 提升 |  | 提升
|  |  | 社会效益 | 辖区居民利益 | 辖区居民利益 | 保障 |  | 保障
|  |  | 生态效益 | 辖区饮水道路安全 | 保障辖区饮水道路安全 | 保障 |  | 保障
|  |  | 可持续影响 | 政府服务职能 | 保证政府服务职能 | 可持续 |  | 可持续
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 提高群众满意度 | 100% |  | 100%
专项实施保障措施 | 成立的专门管理机构：成立专项资金项目管理小组 资金管理办法： 1、专项资金必须严格按照批准的使用范围使用，不得用于弥补单位公用经费支出、发放各种奖金、津贴和福利补助以及其它与专项资金使用范围不相符合的支出。 2、对适用于政府采购的货物、工程、服务等，必须按规定程序进行政府采购。 3、凡需再次分配的专项资金，由县财政局和业务主管部门共同拟定分配方案，报县人民政府审批，并由县财政局和业务主管部门联合行文后执行。 4、需调整资金的，由财政部门和业务主管部门共同拟定调整方案，报县人民政府审批，并由财政部门和业务主管部门联合行文后执行。 5、使用财政专项资金的单位和部门，要按工作进展情况定期向县财政局报送资金使用资料和报表。特殊项目根据县财政局要求随时报送。 6、资金使用过程中发现截留、挪用财政专项资金，擅自改变资金用途的，县财政局将暂停资金拨付。工程和产业项目实施过程中，因市场等其它因素影响，致使项目失去建设意义或难以达到预期效益的，要责令停工，财政专项资金余额全部收回。 项目管理办法： 1、严格报销项目签批程序，实行“一支笔”审批制度，大额支出集体审批，保证原始凭证合法、真实、完整。财务人员要加强对原始凭证的真实性和合法性审核，并及时进行工程验收，确保验收工程与决算数额一致。 2、支出事项发生时，经手人必须取得真实、合法的原始凭证(含往来款项)，注明资金用途，并由证明人和审核人签字。对未经审批、审核，无经办人和证明的各种支出凭证不准列支。审签不按程序、票据不符合规定、内容不真实、手续不齐全的各项支出不予入账。 工作措施（方案、规划）：按照年初预算、各级党委、政府有关政策性文件和决议针对性的进行工作。
项目 构成 分解 | 子项目1名称：民政管理事务专项 |  |  | 明细 金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注
| 构成明细 | 1.1名称 | 1.1.1名称 | 50 | 50 | 2025年项目预算 | 临时救助人员》2000人，特困人员救助》500人 | 2025年项目预算
|  | 1.1金额小计 |  | 50
| 子项目2名称：道路建设专项 |  |  | 明细 金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注
| 构成明细 | 1.2名称 | 1.2.1名称 | 150 | 150 | 2025年项目预算 | 道路硬化》5000米，路基维修》2000米 | 2025年项目预算
|  | 1.2金额小计 |  | 150
| 子项目3名称：乡村振兴专项 |  |  | 明细 金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注
| 构成明细 | 1.3名称 | 1.3.1名称 | 190 | 190 | 2025年项目预算 | 水渠维修》1000米，安全饮水工程、粮食生产不低于去年同期，林道建设》500米 | 2025年项目预算
|  | 1.3金额小计 |  | 190
| 子项目4名称：乡村环境整治专项 |  |  | 明细 金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注
| 构成明细 | 1.4名称 | 1.4.1名称 | 50 | 50 | 2025年项目预算 | 垃圾桶购买数量》1500个，垃圾清理每周一次 | 2025年项目预算
|  | 1.4金额小计 |  | 50
金额合计 |  |  |  | 440
填表人：李薇薇 |  |  | 联系电话：17749699067 |  |  | 填报日期：2025年4月22日