2024年度桃源县科学技术协会整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县科协为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码13430725006431661H，单位负责人：孙孝亮。单位内设普及部、学会部等3个股室，下辖桃源县科技传播服务中心1个二级机构。经县委编办核定编制13人，其中科协本级6人，二级机构7人。2024年单位在编在岗9人，其中科协本级5人，二级机构4人。另有离退休人员11人，再就业援助对象1人。

（二）单位主要职责

组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，促进尊重知识，尊重人才社会风气的形成。开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。组织、指导并开展科学论证，科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况
2024年收入231.79万元，其中：一般公共财政拨款收入231.79万元。政府性基金预算财政拨款0万元。2024年支出231.79万元，其中：一般公共财政拨款支出231.79万元。政府性基金预算财政拨款0万元。其中：基本支出：176.51万元，（其中：人员经费128.87万元，日常公用经费47.64万元）占总支出总额的76.15%；项目支出55.28万元，(其中：科普项目经费：55.28万元）占支出总额的23.85%。
2．收入支出与上年度对比分析

2024年度收入总计231.79 万元。与2023年相比，减少78.14万元，减少25.21%，主要经费、项目收入缩减。

（二）部门预算收支决算情况

2024年年初收入预算247.98万元，决算231.79万元。决算小于年初预算16.19万元，是调整预算数，主要是人员经费及日常公用经费收入减少。
（三） “三公经费”支出使用和管理情况
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.32万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：
因无因公出国（境）费故无活动名称和活动内容，无支出。
2、公务接待费支出决算为2.32万元，全年共接待来访团组15个、来宾150人次，主要是各乡镇以及上级来客发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无二级机构，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、进一步抓好重点人群的科学素质提升，为全县经济可持续发展夯实基础。

2、进一步加大科普宣传阵地建设，为广大公民学习科普知识拓宽渠道。

3、进一步强化学会工作管理，为学会的交流活动开展创造良好的条件。

4、进一步优化科协上下级之间的关系，为全县科技工作者打造好平台作用。      

（二）2023年度部门绩效目标

1.开展科技志愿服务活动10次以上；
2.科普中国信息员注册率达到当地常住人口的百分比达到5%以上；
3.评选表彰优秀科技工作者20人；
4.基层科普行动表彰单位数1个以上；
5.党建活动开展次数12次以上；
6.人员经费保障人数9人；
7.乡镇、街道科协组织规范合格率达到100%；
8.村、社区科协组织建设普及率达到90%
9.机关事务正常运转率达到100%
10.各项支出规范、合理率达100%；
11.任务完成及时率达100%
12.公民科学素质水平进一步提高；
13.崇尚科学、尊重科技人才氛围进一步提升；

14.社会公众对科普工作的满意度达到90%以上。 

四、绩效评价工作情况

根据桃源县财政局相关文件要求，县科协制定了部门整体支出绩效评价工作方案，成立了领导小组和工作组，于10月8日前完成自评工作：

1、核实数据。对2024年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2024年度和2023年度部门整体支出情况进行比较分析。
2、查阅资料。查阅2024年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
4、分析评价。根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。
5、形成报告。根据分析评价形成绩效自评报告。
五、综合评价结果
2024年科协整体支出绩效自评95分，自评结果将在县政府门户网对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。
部门整体支出绩效情况

（一）科普阵地建设进一步扎实

2024年4月在滨江公园漳江阁处建成一条长达一百多米的科普文化长廊，设置科普宣传栏38块，到现在为止，整个滨江公园已共有2处三百米左右的科普文化宣传墙，共有58块宣传栏内容。涉及日常、民生、应急、卫生、前沼科技、心理等各个方面，并每个季度进行一次更换，让全县群众丰富了科普信息来源，潜移默化的不断提高群众科学素质，受到多方好评。9月23日在黄石镇茶源村幸福屋场建设3块不锈钢材质永久性宣传标语栏，主要宣传内容为农业科普。

（二）科普推送力度进一步提升

2024年，由于我县前两年“科普中国”和科普信息员

注册工作推进扎实，今年“科普中国”的相关科普信息在我县传播量已高达上百万条，“科普桃源”公众号推送信息1800多条，这些科普信息通过网络传播，起到了十分广泛的普及作用，为广大群众的日常生产生活带来不少便利。

（三）青少年科普进一步提质

一是组织“百名院士上讲台，万名科技工作者进校园”活动。聘请湖北2004年高考状元石松讲师在县城区渔父小学、漳江小学、文星小学、桃师附小、实验小学、文盛小学等六所小学完成了六场创新记忆法和科学家精神进校园宣讲活动，获益学生达2万多人。

二是青少年科技创新大赛正在热烈举行中。已联合教育局、科技局、团县委等单位联合发文通知各学校正在进行作品初选，计划于11月份在县职业中专举办隆重的颁奖仪式和观摩活动。青少年科技创新大赛已在我县连续多年举行，我县青少年科技创新能力和各学校的科技老师辅导能力已逐步得到大力提升，现已有多人在省市获奖，比赛事可大力激发青少年学生的科技热情和学习热情。

（四）学会作用发挥进一步突出

2024，我县的18个学会协会作用发挥明显提高。如县农学会对指导全县农业生产发挥了良好的作用，县老科协在全县富硒产业上发挥作用更是成效显著。最突出的县心理学会，今年以来在会长高级科普师谢述杰的带动下，配合县妇联在全县6所乡镇中小学校进行了留守儿童心理问题和家庭教育主题的辅导活动；在全县近百个村居和社区举行近百场次家庭教育讲座；配合县检察院在8个社区进行了未成年人防性侵心理辅导。另一名高级科普师县疾控中心罗敏（县医学会）利用资源优势，在全县多个乡镇和社区举办了卫生防疫主题的活动，收到了良好的效果。

（五）产业扶植力度进一步加大

县科协一直从以来自身可以整合专业科技人才的优势，

致力于为桃源相关产业发展提供支持。今年通过多方努力，争取了中国科学院生物物理研究所中国首席质谱科学家杨福全先生来桃源考察紫苏产业，并在桃源浩喆农业科技有限公司建立了专家工作站。其所负责的实验室为全国最高端的生物实验室，团队均为顶尖的专家团队，他们的入驻桃源必将为桃源的特色产业发展注入强劲的科技动力。建站几个月，就已申请发明专利一项，并以此推出了新产品，后经过向省市科协争取，工作站已获得省级工作站认定，在全市为第4家。

七、存在的主要问题及原因分析

目前，我们在实际工作中还存在一些不足。
1.科普宣传覆盖面不够大，农村科普工作相对薄弱；
2.科普宣传手段、形式单一，内容不丰富；
3.科普经费保障落实不到位，制约了科普活动的开展。
八、有关建议

1.加强科普宣传力度，特别是加强农村科普工作力度。在农村人口较集中地方建设科普宣传阵地，组织县直学会专业人才定期开展科普宣传、讲座等科普活动。
2.提高科普信息化水平。进一步完善科普微信公众号建设，充分利好微信、微博、手机短信、互联网和科普中国APP等现代化手段，开展科普宣传活动，提高普及覆盖率。
3.争取科普经费投入。积极做好财政预算，争取社会资金投入。
桃源县科学技术协会

2024年10月10日
PAGE  

