## Sheet1
附件1
桃源县2026年第一批以工代赈中央预算内投资计划下达表
序 号 | 地（市、州） | 县（市、区） | 项目 名称 | 项目所属相关重点领域 | 建设 性质 | 建设规模汇总 | 建设内容汇总 | 拟开工 日期（年/月） | 拟完工 日期（年/月） | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计 完成 投资 | 本次下达投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 项目（法人）单位 | 项目 责任人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 预计带动当地群众务工人数 | [7 empty] | 预计发放劳务报酬金额 | 预计培训务工群众人数（非人次） | 预计设置公益性岗位个数 | 所采取的综合赈济模式类型（公益类 /产业类） | 项目是否不招标（招标/ 不招标） | 不招标项目的承接主体 | 备注
[20 empty] | 总人数 | 其中，返乡农民工 | 脱贫人口和防返贫监测对象 | 其他农村低收入人口 | 城镇相关失业人员 | 家庭经济困难高校毕业生 | 退役军人 | 残疾人
120 | 常 德 市 | 桃 源 县 | 桃源县桃花源镇2026年特色旅居村以工代赈项目 | 特色旅居等乡村产业配套基础设施建设 | 新建 | 堰塘清淤护坡、道路硬化拓宽、水毁公路恢复、改建沟渠、新建机耕路等 | 堰塘清淤护坡 11 口、农村道路硬化 1425 米、原有农村道路加宽长 1840 米、水毁公路恢复 50 米、改建沟渠长 2360米、新建机耕路 1340 米等。 | 2026-05-15 | 2026-12-12 | 总投资 | 410 |  |  |  | 直接投资 | 桃源县桃花源镇人民政府 | 简 浩 | 桃源县发展和改革局 | 黄志伟 | 176 | 4 | 49 | 111 | 2 | 3 | 7 |  | 196.91 | 176 | 4 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等
[10 empty] | 中央预算内投资 | 370 |  |  | 370
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[10 empty] | 其他投资 | 40
121 | 常 德 市 | 桃 源 县 | 桃源县热市镇（白鹤村）2026年特色旅居村以工代赈项目 | 特色旅居等乡村产业配套基础设施建设 | 新建 | 沟渠整修、浆砌、整修机耕路 | 沟渠硬化 8 公里，浆砌挡土墙 300米，整修机耕路900米。 | 2026-05-15 | 2026-12-18 | 总投资 | 340 |  |  |  | 直接投资 | 桃源县热市镇人民政府 | 彭钢英 | 桃源县发展和改革局 | 黄志伟 | 148 | 17 | 50 | 70 | 6 | 2 | 3 |  | 157 | 148 | 3 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等
[10 empty] | 中央预算内投资 | 300 |  |  | 300
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[10 empty] | 其他投资 | 40
122 | 常 德 市 | 桃 源 县 | 桃源县三阳港镇2026年特色旅居村以工代赈项目 | 特色旅居等乡村产业配套基础设施建设 | 新建 | 河堤护坡修复、整治山塘、排灌渠、整修机耕道 | 延溪河黄柏山村段河堤护坡修复工程 2.74公里，整治山塘 5 口2.88万立方米，整治排灌渠 6520米，整修机耕道 3390米。 | 2026-05-15 | 2026-12-01 | 总投资 | 370 |  |  |  | 直接投资 | 三阳港镇人民政府 | 陈 靖 | 桃源县发展和改革局 | 黄志伟 | 168 | 38 | 55 | 46 | 16 | 3 | 10 |  | 151.95 | 168 | 3 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等
[10 empty] | 中央预算内投资 | 300 |  |  | 300
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[10 empty] | 其他投资 | 70
123 | 常 德 市 | 桃 源 县 | 桃源县陬市镇（三里铺村）2026年特色旅居村建设以工代赈项目 | 特色旅居等乡村产业配套基础设施建设 | 新建 | 新建机耕道、通组道路硬化；沟渠整修、堰塘整修 | 新建机耕道全长5600米、宽3米；通组道路硬化长2000米、宽3.5米；沟渠整修1000米，堰塘整修8口。 | 2026-05-15 | 2026-12-05 | 总投资 | 342 |  |  |  | 直接投资 | 桃源县陬市镇人民政府 | 李亚宾 | 桃源县发展和改革局 | 黄志伟 | 122 | 32 | 45 | 6 | 4 | 4 | 31 |  | 153.45 | 122 | 3 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等
[10 empty] | 中央预算内投资 | 300 |  |  | 300
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[10 empty] | 其他投资 | 42
124 | 常 德 市 | 桃 源 县 | 桃源县架桥镇（架桥居委会、栖凤山村、祠堂村）2026年特色旅居村以工代赈建设项目 | 特色旅居等乡村产业配套基础设施建设 | 新建 | 道路硬化及修复扩宽、新建林业生产道路、挡土墙修建、沟渠清污整修 | 硬化3米宽道路1.85公里，硬化3.5米宽道路2.83公里，修复扩宽4.5米道路2.15公里，修建挡土墙268立方米，沟渠清污整修0.96公里，修建林业生产道路5.23公里。 | 2026-05-15 | 2026-12-01 | 总投资 | 331 |  |  |  | 直接投资 | 架桥镇人民政府 | 彭俊铭 | 桃源县发展和改革局 | 黄志伟 | 136 | 45 | 20 | 69 | 1 |  | 1 |  | 153.55 | 136 | 3 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等
[10 empty] | 中央预算内投资 | 300 |  |  | 300
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[10 empty] | 其他投资 | 31
125 | 常 德 市 | 桃 源 县 | 桃源县盘塘镇2026年特色旅居村以工代赈项目 | 特色旅居等乡村产业配套基础设施建设 | 新建 | 道路整修、沟渠砍杂清淤硬化、堰塘整修、整修机耕路 | 道路整修3.4公里，沟渠砍杂清淤整修6公里，渠道硬化3.3公里，沟渠浆砌1公里，堰塘整修3口、整修机耕路3公里 。 | 2026-05-15 | 2026-12-12 | 总投资 | 330 |  |  |  | 直接投资 | 桃源县盘塘镇人民政府 | 张彪 | 桃源县发展和改革局 | 黄志伟 | 193 | 46 | 16 | 122 | 2 | 2 | 5 |  | 153.8 | 193 | 3 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等
[10 empty] | 中央预算内投资 | 300 |  |  | 300
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[10 empty] | 其他投资 | 30
126 | 常 德 市 | 桃 源 县 | 桃源县郑家驿镇2026年特色旅居村以工代赈建设项目 | 特色旅居等乡村产业配套基础设施建设 | 新建 | 沟渠整修、排污管网整治 | 沟渠整修 8.4 公里，沟渠清淤 7 公里，农村排水管网改造 220 米。 | 2026-05-15 | 2026-12-03 | 总投资 | 338 |  |  |  | 直接投资 | 桃源县郑家驿镇人民政府 | 刘苏兰 | 桃源县发展和改革局 | 黄志伟 | 142 | 7 | 55 | 75 | 1 | 2 | 2 |  | 159.06 | 142 | 3 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等
[10 empty] | 中央预算内投资 | 300 |  |  | 300
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[10 empty] | 其他投资 | 38
127 | 常 德 市 | 桃 源 县 | 桃源县西安镇2026年特色旅居村以工代赈项目 | 特色旅居等乡村产业配套基础设施建设 | 新建 | 河堤、农村公路水毁修复，建设机耕道，灌溉沟渠整修 | 修复挡土墙3480立方米，水毁灌溉沟渠3.1公里；修复水毁农村公路1.5公里，新建机耕道1.6公里。 | 2026-05-15 | 2026-12-09 | 总投资 | 330 |  |  |  | 直接投资 | 桃源县西安镇人民政府 | 林 炯 | 桃源县发展和改革局 | 黄志伟 | 157 | 55 | 16 | 81 | 3 | 1 | 1 |  | 153.63 | 157 | 5 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等
[10 empty] | 中央预算内投资 | 300 |  |  | 300
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[10 empty] | 其他投资 | 30
128 | 常 德 市 | 桃 源 县 | 桃源县龙潭镇（落家坪村、丁家坊村、梨树垭村）2026年特色旅居村以工代赈项目 | 特色旅居等乡村产业配套基础设施建设 | 新建 | 道路改造、溪沟整治、挡土墙建设 | 村道道路硬化3公里；溪沟整治4公里；挡土墙浆砌800立方米。 | 2026-05-15 | 2026-12-10 | 总投资 | 340 |  |  |  | 直接投资 | 桃源县龙潭镇人民政府 | 陈惠敏 | 桃源县发展和改革局 | 黄志伟 | 140 | 48 | 69 | 20 | 1 | 1 | 1 |  | 156.6 | 140 | 3 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等
[10 empty] | 中央预算内投资 | 300 |  |  | 300
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
[10 empty] | 其他投资 | 40