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2026年农业社会化服务总体安排表
	调整环节
	标准
任务面积
（万亩）
	实际
服务面积
（万亩）
	
	安排资金
（万元）
	补助标准
（元/亩）
	服务对象
受益标准
（元/亩）
	备   注

	
	
	
	其中：
小农户面积
（万亩）
	
	
	
	

	机插机抛
	2.37
	9.1
	5.46
	409.5
	45
	22.5
	农机牵头，按桃农发〔2026〕1号文件实施。供销180万元，承担4万亩任务，其中服务小农户2.4万亩以上。

	中晚稻深翻压茬
	1.64
	4.68
	2.81
	117
	25
	12.5
	农经牵头，供销35万元，承担1.4万亩任务，其中服务小农户0.84万亩以上。

	稻谷代烘干
	7.13
	27.44
	16.46
	548.78
	20
	10
	农经牵头，供销273万元，承担13.65万亩任务，其中服务小农户8.19万亩以上。

	合 计
	11.14
	41.22
	24.73
	1075.28
	90
	
	供销共计488万元，承担19.05万亩任务，折算标准任务面积5.08万亩以上。





附件2
2026年农业社会化服务任务计划表
（中晚稻深翻压茬环节）
	序号
	服务主体名称
	作业机械
（台/套）
	拟安排
作业任务面积
（亩）
	
	备  注

	
	
	
	
	其中：
小农户面积
（亩）
	

	1
	桃源县田歌家庭农场
	3
	1000
	600
	

	2
	桃源县国府洲水稻专业合作社
	4
	1200
	720
	

	3
	桃源县雪乡美种植专业合作社
	2
	800
	480
	

	4
	桃源县玖玖捌水稻种植专业合作社
	8
	1850
	1110
	

	5
	桃源县庆杏家庭农场
	3
	1000
	600
	

	6
	桃源县金鹏农业机械化服务专业合作社
	5
	1400
	840
	

	7
	桃源县陬市镇姚俊家庭农场
	2
	800
	480
	

	8
	桃源县文劲农业机械化专业合作社
	2
	800
	480
	

	9
	桃源县万丰农业机械专业合作社
	2
	800
	480
	

	10
	湖南省农壮二农业服务有限公司
	7
	1750
	1050
	

	11
	桃源县肖家溶农机专业合作社
	3
	1000
	600
	

	12
	桃源县可强水稻种植专业合作社
	2
	800
	480
	

	13
	桃源县团结农业专业合作社
	2
	800
	480
	

	14
	桃源县黄维家庭农场（个人独资）
	2
	800
	480
	

	15
	湖南省湘师稻生态农业科技发展有限公司
	2
	800
	480
	

	16
	桃源县欣三太烟叶种植专业合作社
	6
	1600
	960
	

	17
	桃源县飞林家庭农场
	2
	800
	480
	

	18
	桃源县农远种养专业合作社
	3
	1000
	600
	

	19
	桃源县源晟种植专业合作社
	4
	1200
	720
	

	20
	桃源县祥泰农业机械专业合作社
	4
	1200
	720
	

	21
	桃源县国军粮油种植专业合作社
	2
	800
	480
	

	22
	桃源县宝发农机专业合作社
	3
	1000
	600
	

	23
	桃源县周勇家庭农场（个人独资）
	2
	800
	480
	

	24
	桃源县楠硒家庭农场（个人独资）
	3
	1000
	600
	

	25
	桃源县浩霖家庭农场（个人独资）
	2
	800
	480
	

	26
	桃源县中舜水稻种植专业合作社
	4
	1200
	720
	

	27
	桃源县联发德家庭农场
	2
	800
	480
	

	28
	桃源县夷望溪镇惠坤家庭农场
	3
	1000
	600
	

	29
	桃源县三坪生态水稻专业种植合作社
	5
	1400
	840
	

	30
	桃源县湘香源种养专业合作社
	3
	1000
	600
	

	31
	常德市桃花源区明作优质水稻种植家庭农场
	2
	800
	480
	

	32
	常德中波家庭农场
	2
	800
	480
	

	33
	桃源县郑家驿镇供销合作社有限责任公司
	4
	4000
	2400
	供销主体

	34
	桃源县陬市镇供销合作社有限责任公司
	4
	4000
	2400
	供销主体

	35
	桃源县剪市镇供销合作社有限责任公司
	8
	4000
	2400
	供销主体

	36
	桃源县架桥镇供销合作社有限责任公司
	3
	1000
	600
	供销主体

	37
	桃源县双溪口镇供销合作社有限责任公司
	3
	1000
	600
	供销主体

	合计
	
	
	46800
	28080
	











2026年农业社会化服务任务计划表
（稻谷代烘干环节）
	序号
	服务主体名称
	烘干能力
（吨/批次）
	拟安排
作业任务面积
（亩）
	
	备  注

	
	
	
	
	其中：
小农户
面积
（亩）
	

	1
	桃源县昊阳农机专业合作社
	60
	3000
	1800
	

	2
	桃源县金穗源水稻种植专业合作社
	80
	2000
	1200
	

	3
	桃源县毛毛家庭农场（个人独资）
	80
	3500
	2100
	

	4
	桃源县谐和昌水稻种植专业合作社
	60
	3000
	1800
	

	5
	桃源县泰香粮油科技开发有限公司
	135
	4800
	2880
	

	6
	桃源县国府洲水稻专业合作社
	240
	6500
	3900
	

	7
	常德金农现代农业科技有限公司
	300
	7400
	4440
	

	8
	桃源县勇宇农业机械专业合作社
	160
	3100
	1860
	

	9
	桃源县长丰农业机械作业专业合作社
	100
	4000
	2400
	

	10
	常德市龙风农机专业合作社
	150
	5150
	3090
	

	11
	桃源县万丰农业机械专业合作社
	180
	5700
	3420
	

	12
	桃源县开章农业机械专业合作社
	60
	3000
	1800
	

	13
	桃源县益禾水稻种植专业合作社
	55
	2500
	1500
	

	14
	桃源县万胜水稻种植专业合作社
	330
	7500
	4500
	

	15
	桃源县鑫康农农业有限公司
	160
	3100
	1860
	

	16
	桃源县肖家溶农机专业合作社
	82
	3600
	2160
	

	17
	湖南三合林富硒农产品开发有限公司
	240
	6500
	3900
	

	18
	常德市灌车湖生态农业发展有限公司
	80
	3500
	2100
	

	19
	桃源县辉苑农业专业合作社
	180
	5700
	3420
	

	20
	湖南粮禾农业科技有限公司
	300
	4400
	2640
	

	21
	桃源县富丰农业机械化服务专业合作社
	135
	4800
	2880
	

	22
	桃源县建球农牧产销专业合作社
	80
	1000
	600
	

	23
	常德市长寿人农业机械专业合作社
	150
	5150
	3090
	

	24
	桃源县贝妍农业机械化服务专业合作社
	90
	3250
	1950
	

	25
	湖南嘉谷焱年农业科技有限公司
	320
	4500
	2700
	

	26
	桃源县谷先农机专业合作社
	60
	3000
	1800
	

	27
	桃源县泽云大米厂
	120
	4400
	2640
	

	28
	桃源县鸿诚种植农民专业合作社
	120
	2650
	1590
	

	29
	桃源县丕君农机专业合作社
	120
	3500
	2100
	

	30
	桃源县金隆种植专业合作社
	80
	1000
	600
	

	31
	桃源县金马水稻种植专业合作社
	180
	5700
	3420
	

	32
	桃源县易禾生态农业专业合作社
	90
	1000
	600
	

	33
	桃源县中舜水稻种植专业合作社
	100
	4000
	2400
	

	34
	桃源县中心家庭农场
	60
	3000
	1800
	

	35
	桃源县湘香源种养专业合作社
	60
	3000
	1800
	

	36
	桃源县龙潭镇供销合作社有限责任公司
	65
	7000
	4200
	供销主体

	37
	桃源县剪市镇供销合作社有限责任公司
	155
	17000
	10200
	供销主体

	38
	桃源县架桥镇供销合作社有限责任公司
	195
	15000
	9000
	供销主体

	39
	桃源县双溪口镇供销合作社有限责任公司
	180
	10000
	6000
	供销主体

	40
	桃源县枫树乡供销合作社有限责任公司
	210
	24500
	14700
	供销主体

	41
	桃源县郑家驿镇供销合作社有限责任公司
	205
	23000
	13800
	供销主体

	42
	桃源县陬市镇供销合作社有限责任公司
	275
	35000
	21000
	供销主体

	43
	桃源县热市镇天会村供销合作社有限责任公司
	100
	5000
	3000
	供销主体

	合计
	
	
	274400
	164640
	





附件3
 
2026年农业社会化服务作业合同
 
甲方（提供服务方）：_______________________      
法定代表人：__________     联系电话：______________    
住址： _______________________      
 
乙方（接受服务方）：_______________________      
法定代表人：__________    联系电话：______________   
住址：_______________________      
                                                 
为实施好2026年农业社会化服务项目，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，达成如下作业合同： 
一、作业内容
1.作业面积及位置：
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]①中晚稻深翻压茬：       亩，位于              村               组。
②稻谷代烘干：       亩，位于             村                组。
2. 补助标准：中晚稻深翻压茬25元/亩、稻谷代烘干20元/亩。
3. 作业要求及质量：甲方按照乙方约定时间和生产技术要求，及时安排作业人员实施作业，并留存好作业过程中的计时计量数据。作业质量符合国家、省市县农业农村部门规定标准，水田深翻耕18cm 以上。
4.服务收费：甲方通过价格优惠的方式让乙方直接受益，服务收费抵扣乙方受益补助部分（深翻压茬12.5元/亩、代烘干10元/亩）后，深翻压茬收费        元/亩、代烘干收费         元/亩。
5.完成时限：2026年8月初至2026年11月30日前 
二、双方的权利与义务
1.甲方按合同约定，及时为乙方提供作业服务；乙方为甲方开展作业服务提供便利条件。
2.甲方在作业服务过程中应使用性能良好的作业机械，安排具备相应资格的操作人员按规程作业，防止发生意外事故，确保安全生产。因意外事故造成的一切后果由甲方自行承担。
3.乙方有权监督甲方完成约定的作业面积和服务质量，作业完成后，按合同约定向甲方缴纳服务费用，并完成签字确认手续。
4.乙方为种粮小农户的，可统一委托该村集体经济组织与甲方签订作业合同、办理合同约定相关事宜，村集体经济组织应向甲方提供委托服务对象名单（样表附后），并对其真实性负责。
三、违约责任
任何一方违约给对方造成的经济损失，由违约方全额赔偿；因不可抗力等重大因素导致本合同无法履行的，双方均不承担违约责任。
五、其他事项
1.本协议自甲乙双方签字之日起生效。
2.本协议一式叁份，甲乙双方各执一份，县2026年农业社会化服务项目实施工作专班办公室（县农村经营服务站）备案一份。
 
甲方（盖章）：                乙方（盖章）：
 
法人代表（签字）：            法人代表（签字）：
 
2026年   月    日
  
                             村委托服务对象名单
 
	户主姓名
	所在组名
	耕地面积
（亩）
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


村集体经济组织（盖章）：           法定代表人签字：
 
注：村集体经济组织代表乙方与服务主体签订作业合同的，需提供此表。

附件4
2026年农业社会化服务到户作业单
服务主体（盖章）：                                         作业环节：中晚稻深翻压茬 
	序号
	接受服务对象
	深翻压茬
面积
（亩）
	服务对象
受益
（元/亩）
	服务对象
签字

	
	姓   名
	联系电话
	所属乡、村、组
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


作业人员签字：                     服务对象所在乡镇农业综合服务中心（签字盖章）：  
2026年农业社会化服务到户作业单
服务主体（盖章）：                                         作业环节：稻谷代烘干 
	序号
	接受服务对象
	稻谷代烘干
面积
（亩）
	服务对象
受益
（元/亩）
	服务对象
签字

	
	姓   名
	联系电话
	所属乡、村、组
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


作业人员签字：                     服务对象所在乡镇农业综合服务中心（签字盖章）：  

附件5
2026年农业社会化服务验收表
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]（深翻压茬环节）
                                      填报时间：2026年     月     日
	序号
	北斗监控终端编码
	显示作业面积
（亩）
	认定作业面积
（亩）
	备    注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：此表根据农机部门提供的监控数据汇总。
 
2026年农业社会化服务验收表
（深翻压茬环节）
服务主体（盖章）：                                       验收时间：2026年     月     日
	序号
	接受服务对象
	深翻压茬
（亩）
	

	
	姓   名
	联系电话
	所属乡、村、组
	
	抽查确认面积
（亩）
	发现不实面积
（亩）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


验收结论：服务主体提供作业单面积       亩，服务小农户    个、 面积      亩，占比     %。验收组抽查面积        亩，占总面积比例     %，抽查发现不实面积       亩，扣除补助资金        元。
验收人员签字：                       
2026年农业社会化服务验收表
（稻谷代烘干环节）
服务主体（盖章）：                                       验收时间：2026年     月     日
	序号
	稻谷烘干机组
	烘干作业数据（小时）
	认定
烘干面积
（亩）
	备 注

	
	编   码
	烘干能力
（吨/批次）
	作业前
显示时长
	作业后
显示时长
	实际烘干
时长
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1.作业前、后烘干机组显示时长须用水印相机拍摄留存备查；
2.烘干量按亩产湿谷500公斤、烘干机批次烘干能力的90%、均时15小时/仓折算成亩，即烘干面积=烘干机实际烘干时长÷15小时/仓×烘干机批次烘干能力的90%÷500公斤/亩。

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


核查结果：共     台有效烘干机组，计烘干能力      吨/批次，核实认定实际烘干时长    小时，折算烘干量        吨、面积        亩。
核查人员签字：
2026年农业社会化服务验收表
（稻谷代烘干环节）
服务主体（盖章）：                                       验收时间：2026年     月     日
	序号
	接受服务对象
	作业单
服务面积（亩）
	抽查确认
面积
（亩）
	发现不实
面积
（亩）
	备注

	
	姓   名
	联系电话
	所属乡、村、组
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


验收结论：服务主体提供作业单面积        亩，其中服务小农户     个、 面积       亩，占比     %；验收组抽查面积         亩，占总面积比例    %，抽查发现不实面积       亩，扣除补助资金        元。
验收人员签字：
