## Sheet1
桃源县2026年第五批省级常态化帮扶资金项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 常态化帮助资金 （万元） | 其他资金（万元）
| 合 计 |  |  | 29个乡镇 | [8 empty] | 522 | 522 |  | 108村
1 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 漳江街道 | 项目实施村 | 漳江街道小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 6口山塘进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修 | 12 | 12 |  | 4村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
2 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浔阳街道 | 项目实施村 | 浔阳街道小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 13口山塘进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修 | 26 | 26 |  | 7村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
3 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青林乡 | 项目实施村 | 青林乡小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 7口山塘（其中2口用于山上经济林作物灌溉水源保障项目）进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修 | 14 | 14 |  | 5村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
4 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 枫树乡 | 项目实施村 | 枫树乡小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 0.5公里渠系及渠系建筑物进行清淤疏浚、新建及节水改造。 | 10 | 10 |  | 1村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
5 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陬市镇 | 项目实施村 | 陬市镇小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 4口山塘（其中1口用于山上经济林作物灌溉水源保障项目）进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修 | 8 | 8 |  | 2村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
6 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 木塘垸镇 | 项目实施村 | 木塘垸镇小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 2口山塘进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修；1公里渠系及渠系建筑物进行清淤疏浚、新建及节水改造。 | 24 | 24 |  | 2村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
7 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 双溪口镇 | 项目实施村 | 双溪口镇小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 8口山塘（其中4口用于山上经济林作物灌溉水源保障项目）进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修 | 16 | 16 |  | 5村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
8 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 漆河镇 | 项目实施村 | 漆河镇小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 27口山塘（其中18口用于山上经济林作物灌溉水源保障项目）进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修；1公里渠系及渠系建筑物进行清淤疏浚、新建及节水改造。 | 74 | 74 |  | 12村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
9 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三阳镇 | 项目实施村 | 三阳镇小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 6口山塘进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修 | 12 | 12 |  | 3村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
10 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 泥窝潭乡 | 项目实施村 | 泥窝潭乡小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 3口山塘（其中1口用于山上经济林作物灌溉水源保障项目）进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修 | 6 | 6 |  | 3村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
11 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 剪市镇 | 项目实施村 | 剪市镇小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 4口山塘进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修 | 8 | 8 |  | 2村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
12 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 郑家驿镇 | 项目实施村 | 郑家驿镇小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 3口山塘进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修 | 6 | 6 |  | 3村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
13 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 架桥镇 | 项目实施村 | 架桥镇小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 7口山塘（其中4口用于山上经济林作物灌溉水源保障项目）进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修；1公里渠系及渠系建筑物进行清淤疏浚、新建及节水改造。 | 34 | 34 |  | 6村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
14 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 盘塘镇 | 项目实施村 | 盘塘镇小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 11口山塘（其中7口用于山上经济林作物灌溉水源保障项目）进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修 | 22 | 22 |  | 7村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
15 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 马鬃岭镇 | 项目实施村 | 马鬃岭镇小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 8口山塘（其中3口用于山上经济林作物灌溉水源保障项目）进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修；1公里渠系及渠系建筑物进行清淤疏浚、新建及节水改造。 | 36 | 36 |  | 5村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
16 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 热市镇 | 项目实施村 | 热市镇小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 7口山塘（其中4口用于山上经济林作物灌溉水源保障项目）进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修 | 14 | 14 |  | 6村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
17 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 九溪镇 | 项目实施村 | 九溪镇小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 8口山塘（其中2口用于山上经济林作物灌溉水源保障项目）进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修 | 16 | 16 |  | 3村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
18 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 佘家坪镇 | 项目实施村 | 佘家坪镇小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 3口山塘进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修；0.5公里渠系及渠系建筑物进行清淤疏浚、新建及节水改造。 | 16 | 16 |  | 3村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
19 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 夷望溪镇 | 项目实施村 | 夷望溪镇小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 4口山塘进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修 | 8 | 8 |  | 4村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
20 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沙坪镇 | 项目实施村 | 沙坪镇小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 1口山塘进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修 | 2 | 2 |  | 1村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
21 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄石镇 | 项目实施村 | 黄石镇小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 4口山塘（其中2口用于山上经济林作物灌溉水源保障项目）进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修 | 8 | 8 |  | 2村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
22 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 牛车河乡 | 项目实施村 | 牛车河乡小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 3口山塘进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修 | 6 | 6 |  | 3村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
23 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 理公港镇 | 项目实施村 | 理公港镇小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 3口山塘（其中1口用于山上经济林作物灌溉水源保障项目）进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修 | 6 | 6 |  | 3村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
24 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 观音寺镇 | 项目实施村 | 观音寺镇小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 0.4公里渠系及渠系建筑物进行清淤疏浚、新建及节水改造。 | 8 | 8 |  | 1村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
25 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙潭镇 | 项目实施村 | 龙潭镇小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 4口山塘进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修；0.4公里渠系及渠系建筑物进行清淤疏浚、新建及节水改造。 | 16 | 16 |  | 4村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
26 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 杨溪桥镇 | 项目实施村 | 杨溪桥镇小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 3口山塘进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修 | 6 | 6 |  | 3村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
27 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 西安镇 | 项目实施村 | 西安镇小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 3口山塘进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修 | 6 | 6 |  | 2村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
28 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶庵铺镇 | 项目实施村 | 茶庵铺镇小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 3口山塘用于山上经济林作物灌溉水源保障项目进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修 | 6 | 6 |  | 3村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益
29 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桃花源镇 | 项目实施村 | 桃花源镇小型农业水利设施建设项目 | 改扩建 | 项目实施村 | 4月 | 12月 | 县水利局 | 1口山塘进行清淤，塘堤、涵管、溢洪道进行整修；4.7公里渠系及渠系建筑物进行清淤疏浚、新建及节水改造。 | 96 | 96 |  | 3村 | 山塘、渠道改造在灌溉、种养殖等方面的效益得到充分发挥 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动脱贫户及监测户直接或间接受益