## Sheet1
附件：
桃源县2026年第六批省级财政常态化帮扶补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益 对象（人） | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 （万元） | 其他资金（万元）
| 合 计 | [11 empty] | 452 | 428 | 24
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 西安镇 | 桥塘村 | 铜盆冲集中供水工程 | 新建 | 桥塘村 | 6月 | 12月 | 县水利局 | 新建水源、简易制水工艺、管网铺装11.2km | 20 | 18 | 2 | 543 | 提高供水保证率、水质合格率、群众满意度 | 通过新建调节池、管网铺装提高543人的供水保证率。
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 牛车河镇 | 三红村 | 三红村饮水工程 | 新建 | 三红村 | 7月 | 12月 | 县水利局 | 新建水源、简易制水工艺、管网铺装4.2km | 25 | 22 | 3 | 450 | 提高供水保证率、水质合格率、群众满意度 | 通过新建水源、管网铺装提高450人的供水保证率。
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄石镇 | 观音洞村 | 观音洞村小型集中供水工程 | 新建 | 观音洞村 | 8月 | 12月 | 县水利局 | 新建水源、简易制水工艺、管网铺装3.1km | 31 | 28 | 3 | 433 | 提高供水保证率、水质合格率、群众满意度 | 通过新建水源、管网铺装提高433人的供水保证率。
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄石镇 | 桃花井村 | 桃花村小集中供水工程 | 新建 | 桃花村 | 7月 | 11月 | 县水利局 | 黄石水厂管网延伸2.6km | 3 | 3 | 0 | 83 | 提高供水保证率、水质合格率、群众满意度 | 通过管网延伸提高83人的供水保证率。
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 夷望溪镇 | 夷望溪村 | 夷望溪村供水工程 | 改扩建 | 夷望溪村 | 10月 | 12月 | 县水利局 | 新建取水设施、简易制水工艺、管网铺装2.1km | 13 | 12 | 1 | 985 | 提高供水保证率、水质合格率、群众满意度 | 通过新建取水设施、管网铺装、安装消毒设施提高985人的水质合格率。
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 夷望溪镇 | 简家溪村 | 长湾山塘供水工程 | 新建 | 简家溪村 | 10月 | 12月 | 县水利局 | 新建水源、新建蓄水池、管网铺装7.8km | 14 | 13 | 1 | 522 | 提高供水保证率、水质合格率、群众满意度 | 通过新建水源、管网铺装提高522人的供水保证率。
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 杨溪桥镇 | 十八登村 | 十八登村饮水工程 | 改扩建 | 十八登村 | 8月 | 12月 | 县水利局 | 新建水源、简易制水工艺、管网铺装4.4km | 13 | 12 | 1 | 362 | 提高供水保证率、水质合格率、群众满意度 | 通过新建水源、管网铺装提高362人的供水保证率。
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 杨溪桥镇 | 江里溪村 | 江里溪村饮水工程 | 改扩建 | 江里溪村 | 9月 | 12月 | 县水利局 | 茶庵铺水厂管网延伸12.3km | 101 | 97 | 4 | 426 | 提高供水保证率、水质合格率、群众满意度 | 通过茶庵铺水厂管网延伸提高426人的供水保证率。
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 杨溪桥镇 | 铁山溪村 | 铁山溪村饮水工程 | 改扩建 | 铁山溪村 | 9月 | 12月 | 县水利局 | 茶庵铺水厂管网延伸3.6km | 88 | 85 | 3 | 137 | 提高供水保证率、水质合格率、群众满意度 | 通过茶庵铺水厂管网延伸提高137人的供水保证率。
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 杨溪桥镇 | 沙堤村 | 沙堤村饮水工程 | 改扩建 | 沙堤村 | 9月 | 12月 | 县水利局 | 茶庵铺水厂管网延伸5.7km | 86 | 83 | 3 | 267 | 提高供水保证率、水质合格率、群众满意度 | 通过茶庵铺水厂管网延伸提高267人的供水保证率。
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 龙潭镇 | 梨树垭村 | 梨树垭村集中供水工程 | 改扩建 | 梨树垭村 | 5月 | 12月 | 县水利局 | 新建水源、新建蓄水池2座、管网铺装13.7km | 58 | 55 | 3 | 320 | 提高供水保证率、水质合格率、群众满意度 | 通过新建水源、管网铺装提高320人的供水保证率。