## Sheet1
附件：
桃源县2026年第一批市级财政常态化帮扶补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益 对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 （万元） | 其他资金（万元）
| 合 计 | [11 empty] | 319 | 319
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茶庵铺 | 小桃源村 | 田市溪至蛟洞组道路修建项目 | 整修 | 小桃源村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 小桃源村田市溪至蛟洞组200米，宽4.5米，厚0.2米破损道路清运，修建硬化长200米，宽4.5米，厚0.2米公路。 | 11 | 11 |  | 260户 | 解决260户，816人。交通出行难的问题。为村民出现提供安全保障，提高群众满意度 | 带动260户，816人直接受益，方便群众出行安全。
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 观音寺镇 | 李家坪村 | 梁家界组级公路硬化 | 新建 | 李家坪村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 李家坪村路基平整长300米，宽4米；硬化长300米、宽3.5米、厚0.18米 | 11 | 11 |  | 35户 | 完成道路硬化300米，方便群众出行 | 方便群众运输和出行安全，间接提高农户增收。
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 观音寺镇 | 马宗岭村 | 白石溪组组级道路硬化及桥面修整加固 | 新建 | 马宗岭村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 马宗岭村路基平整长270米，宽4米；硬化长270米，宽3.5米，厚0.2米；桥面修整加固扩宽 | 11 | 11 |  | 13户 | 完成270米道路路面平整扩宽硬化及桥面修整加固；改善群众出行条件 | 通过项目实施、彻底解决原有道路路面破损、桥面通行狭窄，桥面老化松动、安全隐患突出等问题。
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 观音寺镇 | 曾家河村 | 一组、二组、五组村组级公路修复 | 修复 | 曾家河村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 曾家河村一组、二组、五组组级公路修复硬化，共长357米，宽4.5米，厚0.18米 | 11 | 11 |  | 50户 | 完成一组、二组、五组共357米组级公路修复 | 方便村民农产品运输和通行，间接带通农户增收。
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 黄石镇 | 大谷村 | 大谷村卓溶组公路硬化 | 新建 | 大谷村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 大谷村卓溶组公路硬化300米（宽3.5米，厚0.18米） | 11 | 11 |  | 22户 | 改善群众出行条件，方便群众生产生活，带动产业发展 | 道路管护优先吸纳脱贫户、监测户务工增收，降低农户生产运输成本，助力特色产业发展，实现联农带农。
6 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 黄石镇 | 新湾村 | 新湾村老屋组新建22KW光伏发电站 | 新建 | 新湾村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 新湾村老屋组新建22KW光伏发电站 | 11 | 11 |  | 270户 | 增加村集体经济收入 | 光伏电站管护优先吸纳脱贫户、监测户务工增收，直接或间接带动群众受益。
7 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 黄石镇 | 新铺村 | 新铺村才峪组新建22kw光伏发电站 | 新建 | 新铺村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 新铺村才峪组新建22kw光伏发电站 | 11 | 11 |  | 280户 | 增加集体经济收入 | 光伏电站管护优先吸纳脱贫户、监测户务工增收，直接或间接带动群众受益。
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 黄石镇 | 茶源村 | 茶源村双溪组级道路硬化 | 新建 | 茶源村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 茶源村双溪组组级公路路基整修及硬化300米（宽3米，厚0.2米） | 11 | 11 |  | 104人 | 方便群众出行；便捷农产品运输；提高群众满意度 | 依托公路硬化项目改善村组交通条件，降低农户生产运输成本，助力特色产业发展，实现联农带农。
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 理公港镇 | 陈家塔村 | **口至杜坪村路基拓宽及重新道路硬化 | 整修 | 陈家塔村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 陈家塔村**口至杜坪村路基拓宽1米，长260米，重新硬化260米，宽4.5米 | 11 | 11 |  | 198户 | 拓宽路基提升通行能力，硬化路面改善质量，降低运输成本，带动产业发展，增加农民收入。 | 改善交通促农产品销售，推动产业融合。壮大村集体经济，反哺农民，改善公共服务。
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 理公港镇 | 陈家界村 | 陈家界组公路拓宽 | 拓宽 | 陈家界村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 陈家界村陈家界组公路拓宽长1000米、宽1米，厚18厘米,部分路面侧面斜坡浆砌护坡 | 11 | 11 |  | 38户 | 方便群众出行,提高群众满意度 | 通过项目实施，方便农产品运输，提高农户收入。
11 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙潭镇 | 龙中社区 | 狮子坪组沟渠整修硬化 | 整修 | 龙中社区 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 基本农田水利设施建设，整修硬化沟渠550米，底宽40cm，面宽60cm，厚度10cm。采用三方装模硬化。 | 11 | 11 |  | 122户 | 方便群众生产作业，有效提高种植收入，降低种植成本，提高农业生产效益。 | 通过项目实施，方便农户出农业生产，带动农户增收。
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙潭镇 | 落家坪村 | 落家坪村2组组级道路路基扩建 | 扩建 | 落家坪村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 落家坪村2组组级道路路基扩建，总长1公里，增宽1米；铺设涵管两处，约12根直径1米的涵管；浆砌长度约3米。 | 11 | 11 |  | 124户 | 方便群众生产作业和出行，有效提高经济收入，降低生产成本 | 通过项目实施，方便农户农产品运输，带动124户农户增收。
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙潭镇 | 龙潭社区 | 1组组级公路护坡 | 新建 | 龙潭社区 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 龙潭社区水毁组级公路恢复，浆砌基脚长310米，高0.8米，宽0.8米；水泥护坡长310米，高5米，厚0.1米 | 11 | 11 |  | 161人 | 方便群众生产作业和出行，有效提高经济收入，降低生产成本 | 通过项目实施，方便农产品运输，间接带动6户脱贫户、42户一般农户增收。
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙潭镇 | 翠峰村 | 斧头峪至罗家峪道路硬化及路基整修 | 新建 | 翠峰村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 翠峰村整修路基720米，长720米宽3.5米，其中硬化道路420米，长420米、宽3米、高0.18米 | 11 | 11 |  | 35人 | 道路村内道路硬化量程0.42公里，方便群众出行。 | 通过项目实施，间接带动30一般户84人增收.带动脱贫户10户，35人增收。
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 牛车河镇 | 毛坪村 | 毛坪村自来水管网改造及六家榜组河道护岸浆砌 | 新建 | 毛坪村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 毛坪村自来水管网改造，更换老旧管道，管件，阀门，水表100块，六家榜组河道护岸浆砌长37米，宽1.1米，高3.2米 | 11 | 11 |  | 274户 | 提升供水保障能力，保障群众饮用水安全稳定，改善村民生产生活用水条件/防范河岸坍塌、水土流失等问题。 | 带动3户脱贫户直接或间接受益：8名脱贫户参与投工投劳。
16 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 牛车河镇 | 毛公坝村 | 李家湾组水毁基础设施恢复工程 | 维修 | 毛公坝村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 毛公坝村机耕路恢复长390米；沟渠浆砌180方、清淤400米 | 11 | 11 |  | 163人 | 解决53户163人农业生产交通不便的问题，保障农业稳产增收，提高群众满意度。 | 项目建成后可直接带动脱贫户节约生产成本，保障稳产增收，通过改善交通条件。
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 牛车河镇 | 三红村 | 三红村自来水厂建设配套设施（主管道铺设） | 新建 | 三红村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 三红村郑家咀组张金球门前至杨柳坝组1700米铺设φ110主管及管沟开挖回填 | 11 | 11 |  | 871人 | 解决三红村村民饮水水源不足问题。 | 方便群众安全饮水，提高群众满意度。
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 牛车河镇 | 丁家坪居委会 | 杨柿坪组安装自来水 | 新建 | 丁家坪居委会 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 丁家坪居委会解决安装35户自来水管道 | 11 | 11 |  | 35户 | 提升供水保障能力，保障群众饮用水安全稳定，改善村民生产生活用水条件。 | 带动5户脱贫户直接或间接受益：8名脱贫户参与投工投劳。
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 热市镇 | 岩桥坪村 | 6组道路硬化 | 整修 | 岩桥坪村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 岩桥坪村1、硬化道路252米，宽4.5米，厚0.2米；2、破损道路维修28米，宽4.5米，厚0.2米 | 11 | 11 |  | 40户 | 解决40户，160人。交通出行难的问题。为村民出现提供安全保障，提高群众满意度。 | 带动40户，160人直接受益，方便群众出行安全。
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 热市镇 | 郝仙坪社区 | 120亩桔园水肥一体化建设 | 新建 | 郝仙坪社区 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 郝仙坪社区水肥一体滴灌系统2套。 规模：HFA802手动反冲洗砂石过滤器+WFA2/3手动反冲洗叠片过滤器2套，变频控制柜2台，智能控制施鲲机2套。脉冲流量计2台，田间管网2套及其他。 | 11 | 11 |  | 6户 | 提高项目效益，增加村集体经济收入。 | 通过部分农户参与项目用工，增加6户农户务工收入。
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 沙坪镇 | 竹山村 | 竹山村范家坪浆砌挡土墙工程 | 新建 | 竹山村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 竹山村浆砌挡土墙长15米、高9米、宽1.8 | 11 | 11 |  | 85户 | 1、保障群众出行方便； 2、提升群众满意度。 | 改善出行条件，提升群众内生动力，参与农业生产。
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 沙坪镇 | 西溪村 | 西溪村蓄水池建设 | 新建 | 西溪村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 西溪村新建蓄水池两座，约蓄水量15个立方/个 | 11 | 11 |  | 66户 | 1、保障村民安全用水； 2、提升群众满意度。 | 保障村民饮水安全。
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 西安镇 | 磨子坪村 | 西安镇磨子坪村辽叶溪组公路硬化 | 新建 | 磨子坪村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 磨子坪村辽叶溪组公路硬化全长300米，宽3.5米，厚0.2米 | 11 | 11 |  | 65户 | 项目建成后，解决村民农产品运输问题，提高村民收入 | 带动全村脱贫户和监测户直接或间接受益，解决村民出行方便，降低农产品运输成本。
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 西安镇 | 桥塘村 | 西安镇桥塘村桥塘组道路及河堤水毁护堤 | 新建 | 桥塘村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 桥塘村桥塘组道路及河堤水毁护堤长60米，高3.8米，厚1.2米 | 11 | 11 |  | 50户 | 完成道路及河堤水毁护堤，提升村民人身、财产安全及交通出行安全 | 项目实施后、方便群众交通出行安全，方便农产品运输。
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 西安镇 | 西安村 | 西安镇西安村李家冲组水毁恢复与机耕道建设 | 新建 | 西安村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 西安村李家冲组浆砌堤200方、机耕道长150米，宽2.5米 | 11 | 11 |  | 80户 | 项目建成后，解决村民农产品运输问题，提高村民收入 | 改善出行条件，提升群众内生动力，参与农业生产。
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 西安镇 | 杨柳山村 | 西安镇杨柳山村谢家湾组林道建设 | 新建 | 杨柳山村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 杨柳山村谢家湾组林道建设长500米，宽4米；配套设施平板桥，长6米，宽4米。 | 11 | 11 |  | 13户 | 项目建成后，解决村民农产品运输问题，提高村民收入 | 带动全村脱贫户和监测户直接或间接受益，解决村民出行方便，降低农产品运输成本。
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 西安镇 | 薛家冲村 | 西安镇薛家冲村正必洞组公路硬化 | 新建 | 薛家冲村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 薛家冲村正必洞组公路硬化全长300米，宽3.5米，厚0.2米 | 11 | 11 |  | 45户 | 项目建成后，解决村民农产品运输问题. | 带动全村脱贫户和监测户直接或间接受益，解决村民出行方便，降低农产品运输成本。
28 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杨溪桥镇 | 蔡家塘村 | 蔡家塘村磨盘溪湾场建设 | 新建 | 蔡家塘村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 蔡家塘村硬化磨盘溪湾场坪500平方米、沟渠治理100米、边坡治理300平方米. | 11 | 11 |  | 35户 | 通过项目实施提高村民生活环境质量和老百姓的生活质量。 | 通过项目实施方便农户农业生产，提高村容村貌。
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 杨溪桥镇 | 十八登村 | 十八登村集中供水建设 | 新建 | 十八登村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 十八登村修建1个蓄水池，施工便道修建300米。 | 11 | 11 |  | 87户 | 1、解决全村季节性缺水情况； 2、提高群众满意度 | 通过项目实施，解决季节缺水问题，提高农户生活质量。