## 七月销号
桃源县千吨万人饮用水水源地环境问题整治进展情况统计表
填报单位(盖章)： | [6 empty] | 填报时间：
总序号 | 分序号 | 所在地 | 水源地名称 | 类型 | 保护区类型 （一级/二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 是否属于历史遗留问题 | 具体整治措施 | 计划完成时间节点 | 具体进度内容描述 | 是否完成整治 | 备 注
616 | 19 | 常德市桃源县 | 常德市桃源县漆河镇漆河水厂 | 地表水 | 二级保护区 | 生活面源污染 | 99户居民399人，生活垃圾进行了集中收集，生活污水未收集处理 | 是 | 建设四格池截污 | 9月底 | 已完成99户 | 是
617 | 20 | 常德市桃源县 | 常德市桃源县漆河镇黄婆店水厂 | 地表水 | 二级保护区 | 生活面源污染 | 201户823人，生活垃圾进行了集中收集，生活污水未处理 | 是 | 建设四格池截污 | 9月底 | 已完成201户 | 是
618 | 21 | 常德市桃源县 | 桃源县漆河镇白洋河饮用水水源保护区 | 地表水 | 一级保护区 | 生活面源污染 | 20户居民，生活垃圾进行了集中收集，生活污水未处理 | 是 | 建设四格池截污 | 9月底 | 已完成20户 | 是
619 | 22 |  |  |  | 二级保护区 | 生活面源污染 | 80户居民，生活垃圾进行了集中收集，生活污水未处理 | 是 | 建设四格池截污 | 9月底 | 已完成80户 | 是
620 | 23 | 常德市桃源县 | 常德市桃源县枫树乡枫树水厂 | 地表水 | 一级保护区 | 生活面源污染 | 2户居民，生活垃圾进行了集中收集，生活污水未收集处理 | 是 | 建设四格池截污 | 4月底 | 已完成2户 | 是
621 | 24 |  |  |  | 二级保护区 | 生活面源污染 | 有363 户居民共1286人，其中有281 户暂时没设化粪池或改厕，生活污水或浇地或外排，其中田河坝村集镇处约70 户污水直接排放 | 是 | 建设四格池截污 | 4月底 | 已完成363户 | 是
622 | 25 | 常德市桃源县 | 常德市桃源县热市镇白鹤山水库 | 地表水 | 一级保护区 | 生活面源污染 | 内有3 户共计约17 人，生活垃圾进行了集中收集，生活污水未收集处理 | 是 | 建设四格池截污 | 5月底 | 已完成3户 | 是
623 | 26 |  |  |  | 二级保护区 | 生活面源污染 | 有49 户共计约198 人，生活垃圾进行了集中收集，生活污水未收集处理 | 是 | 建设四格池截污 | 5月底 | 已完成49户 | 是
624 | 27 |  |  |  |  | 旅游餐饮 | 有6 户农户利用自家房屋开设农家乐,（需拆除或关闭）。 | 是 | 建设四格池截污 | 9月底 | 已完成6户农家乐退出 | 是
628 | 31 | 常德市桃源县 | 常德市桃源县盘塘镇王家垱水库 | 地表水 | 二级保护区 | 生活面源污染 | 有128 户共计488 人居住，居民均无三格式化粪池，污水或外排或浇地。 | 是 | 建设四格池截污 | 5月底 | 已完成128户 | 是
629 | 32 | 常德市桃源县 | 常德市桃源县寺坪乡广溪山水库 | 地表水 | 二级保护区 | 生活面源污染 | 有6 户共计24 人居住，所居住人口均三格式化粪池，污水或外排或浇地。 | 是 | 建设四格池截污 | 9月底 | 已完成6户 | 是
630 | 33 | 常德市桃源县 | 常德市桃源县青林回维乡莫溪峪水库 | 地表水 | 二级保护区 | 生活面源污染 | 有67 户共计240 人居住，所居住人口均属于青林乡莫溪峪村，污水或外排或浇地。 | 是 | 建设四格池截污 | 4月底 | 已完成67户 | 是
631 | 34 | 常德市桃源县 | 常德市桃源县木塘垸镇木塘垸水厂 | 地表水 | 二级保护区 | 生活面源污染 | 有10 户共计35 人居住，所居住人口属于木塘垸 乡。村内居民均无三格式化粪池，污水或外排或浇地。 | 是 | 建设四格池截污 | 5月底 | 已完成10户 | 是
632 | 35 | 常德市桃源县 | 常德市桃源县架桥镇三角垱水库 | 地表水 | 二级保护区 | 生活面源污染 | 有32 户共计127 人居住，所居住人口均属于盘塘镇神仙桥居委会。保护区内居民均无三格式化粪池，污水或外排或浇地。 | 是 | 建设四格池截污 | 5月底 | 已完成32户 | 是
635 | 38 | 常德市桃源县 | 常德市桃源县黄石镇金星水库 | 地表水 | 二级保护区 | 生活面源污染 | 有30 户共计120 人居住，所居住人口均属于黄石 镇香山村、东山村。保护区内居民均无三格式化粪池，生活污水或外排或浇地。 | 是 | 建设四格池截污 | 5月底 | 已完成38户 | 是
636 | 39 | 常德市桃源县 | 常德市桃源县佘家坪乡金子山水库 | 地表水 | 二级保护区 | 生活面源污染 | 有35 户共计140 人居住，所居住人口均属于佘家坪乡新港村、告木岭村。保护区内居民均无三格式化粪池，污水或外排或浇地。 | 是 | 建设四格池截污 | 5月底 | 已完成35户 | 是
637 | 40 | 常德市桃源县 | 桃源县剪市镇尹家冲水库 | 地表水 | 二级保护区 | 生活面源污染 | 有3 户共计约8 人居住，所居住人口属于剪市镇狮子殿村，均无三格式化粪池，污水或外排或浇地。 | 是 | 建设四格池截污 | 5月底 | 已完成3户 | 是
638 | 41 | 常德市桃源县 | 常德市桃源县芦花潭乡芦花水库 | 地表水 | 一级保护区 | 生活面源污染 | 有6 户18人居住，所居住人口属于沙坪镇向阳村，均分散分布，无三格式化粪池，部分为简易的二格池，污水外排或浇地。 | 是 | 建设四格池截污 | 6月底 | 已完成6户 | 是
639 | 42 |  |  |  | 二级保护区 | 生活面源污染 | 有159 户537人，均分散分布，无三格式化粪池，部分为简易的二格池，污水外排或浇地。 | 是 | 建设四格池截污 | 6月底 | 已完成159户 | 是
640 | 43 | 常德市桃源县 | 常德市桃源县马鬃岭镇鹤峰水库 | 地表水 | 一级保护区 | 生活面源污染 | 有4 户农户及鹤峰自来水厂2 人共计15 人居住；均无三格式化粪池，污水或外排或浇地。 | 是 | 建设四格池截污 | 5月底 | 已完成4户 | 是
641 | 44 |  |  |  | 二级保护区 | 生活面源污染 | 有91 户共计279 人居住，所居住人口属于马鬃岭镇木槎桥村。村内居民均无三格式化粪池，污水或外排或浇地 | 是 | 建设四格池截污 | 5月底 | 已完成91户 | 是
643 | 46 | 常德市桃源县 | 常德市桃源县茶庵铺镇西溪水库 | 地表水 | 二级保护区 | 生活面源污染 | 有9 户共计约27 人居住，所居住人口属于茶淹铺乡古溶溪村八组。9 户均分散分布，无三格式化粪池，部分为简易的二格池，污水外排或浇地。 | 是 | 建设四格池截污 | 7月底 | 已完成10户 | 是
644 | 47 | 常德市桃源县 | 常德市桃源县青林回维乡姜岩水库 | 地表水 | 二级保护区 | 生活面源污染 | 有131 户共计589 人居住，所居住人口均属于青林乡茨树垭村。保护区内居民均无三格式化粪池，污水或外排或浇地。 | 是 | 建设四格池截污 | 4月底 | 完成131户 | 是
645 | 48 | 常德市桃源县 | 常德市桃源县泥窝潭乡代家棚水库 | 地表水 | 二级保护区 | 生活面源污染 | 有40 户居民共169 人，所有居民都居住于代家棚水库以西的古岩堉村，主要延古岩堉村村道分布。其中有约15 户已 安装三格式化粪池，其污水通过化粪池处理后浇地或外排；另有户暂时没设化粪池或改厕，生活污水或浇地或外排，其中田河坝村集镇处约10 户污水直接排入库 | 是 | 建设四格池截污 | 6月底 | 已完成40户 | 是
646 | 49 | 常德市桃源县 | 常德市桃源县龙潭镇桃花溪水库 | 地表水 | 二级保护区 | 生活面源污染 | 有25 户共计75 人居住，所居住人口均属于龙潭镇落家坪村。保护区内居民均无三格式化粪池，污水或外排或浇地。 | 是 | 建设四格池截污 | 5月底 | 已完成25户 | 是
647 | 50 | 常德市桃源县 | 桃源县理公港镇自明水厂地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级保护区 | 生活面源污染 | 有3户共12人，均无三格式化粪池，污水或外排或浇地。 | 是 | 建设四格池截污 | 6月底 | 已完成3户 | 是
648 | 51 |  |  |  | 二级保护区 | 生活面源污染 | 有12 户48 人。均无三格式化粪池，污水或外排或浇地。 | 是 | 建设四格池截污 | 6月底 | 已完成12户 | 是
649 | 52 | 常德市桃源县 | 桃源县观音寺镇大洑溪饮用水水源保护区 | 地表水 | 二级保护区 | 生活面源污染 | 有22户77人居住，均无三格式化粪池，污水或外排或浇地。 | 是 | 建设四格池截污 | 7月底 | 已完成30户 | 是
651 | 54 | 常德市桃源县 | 桃源县九溪镇白洋河饮用水水源保护区 | 地表水 | 一级保护区 | 生活面源污染 | 有1户4人居住，无三格式化粪池，污水或外排或浇地。 | 是 | 建设四格池截污 | 5月底 | 已完成1户 | 是
652 | 55 |  |  |  | 二级保护区 | 生活面源污染 | 有17户60人居住，无三格式化粪池，污水或外排或浇地。 | 是 | 建设四格池截污 | 5月底 | 已完成17户 | 是
653 | 56 | 常德市桃源县 | 桃源县架桥镇架桥水厂地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 二级保护区 | 生活面源污染 | 1户居民，无三格式化粪池，污水或外排或浇地。 | 是 | 建设四格池截污 | 5月底 | 已完成1户 | 是
139 | 8 | 常德市桃源县 | 热市镇戈尔潭水库饮用水水源保护区 | 地表水 | 一级 | 其他问题（规范化建设） | 警示标牌设置不规范 | 是 | 设立标志标牌 | 7月底 | 完成一级保护区标志牌 | 是 | 省帮扶新增
140 | 9 | 常德市桃源县 | 热市镇戈尔潭水库饮用水水源保护区 | 地表水 | 一级 | 养殖种植 | 一级水域保护区内库尾及周边有农业种植 | 是 | 退耕 | 7月底 | 已退耕 | 是 | 省帮扶新增
141 | 10 | 常德市桃源县 | 常德市桃源县漆河镇漆河水厂 | 地表水 | 一级 | 排污口 | 取水口上游200-300米处有两处污水排口 | 是 | 封闭排污口 | 7月底 | 已封闭两个排污口 | 是 | 省帮扶新增
142 | 11 | 常德市桃源县 | 常德市桃源县漆河镇漆河水厂 | 地表水 | 一级 | 生活面源污染 | 取水口上游200米处小学化粪池未封闭 | 是 | 封闭化粪池 | 7月底 | 已封闭小学化粪池 | 是 | 省帮扶新增

## 八月销号
桃源县千吨万人饮用水水源地环境问题整治进展情况统计表
填报单位(盖章)：常德市生态环境局桃源分局 | [6 empty] | 填报时间：2020年8月19日
总序号 | 分序号 | 所在地 | 水源地名称 | 类型 | 保护区类型 （一级/二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 是否属于历史遗留问题 | 具体整治措施 | 计划完成时间节点 | 具体进度内容描述 | 是否完成整治
615 | 18 | 常德市桃源县 | 常德市桃源县漆河镇漆河水厂 | 地表水 | 二级保护区 | 交通穿越 | 保护区内有227省道、055 县道，都无收集沟、警示牌和应急收集池。 | 是 | 已经交办县交通局进行整治 | 9月底 | 已经建设防撞栏、限速标志和减速带、禁停标志，交通警示牌等 | 是
625 | 28 | 常德市桃源县 | 桃源县热市镇戈尔潭水库饮用水水源保护区 | 地表水 | 一级保护区 | 生活面源污染 | 3户居民，生活垃圾进行了集中收集，生活污水未收集处理 | 是 | 建设四格池截污 | 5月底 | 已经完成3户 | 是
626 | 29 |  |  |  | 二级保护区 | 生活面源污染 | 315户居民，生活垃圾进行了集中收集，生活污水未收集处理 | 是 | 建设四格池截污 | 6月底 | 已经完成315户 | 是
627 | 30 |  |  |  |  | 工业企业 | 有一土法造纸厂，距位于水库西北方向500m处，采用传统造纸工艺，生产过程产生一定量的含高浓度CODcr的造纸废水，经格栅+沉淀+沙滤工艺简单处理后，就近排放，废水最终进入水库 | 是 | 已交办热市镇政府牵头，工信局、自然资源局配合整治，退出或关闭 | 9月底 | 已经断电、完成设备拆除 | 是
633 | 36 | 常德市桃源县 | 常德市桃源县架桥镇三角垱水库 | 地表水 | 二级保护区 | 畜禽养殖污染 | 居民董元清家有龙虾养殖塘（肥水养殖）约20 亩，龙虾养殖塘的污水直排水库，污染水源；李金明家养鸡3000 羽，养鸡场排泄物已就地处理后外运，但仍是保护区内污染水质的一大风险源，暴雨或设备损坏等情况下养鸡场排泄物会泄漏至水库，有1家养猪场，存栏45头，排泄物通过一个池塘储存、发酵简单处理，但排泄物最终仍排入水库污染水源。 | 是 | 已交办架桥镇、盘塘镇政府，县畜牧局、县自然资源局联合进行整治，李金明养鸡场和另一家养猪场需截污，建设废弃物暂存池，废弃物综合资源化利用；董元清龙虾养殖退出。 | 9月底 | 已与龙虾养殖户签订退养协议，养殖围堰已拆除，水面与库区联通；蛋鸡养殖户签订承诺书，一是治污设施正常运行；二是限制养殖规模；三是自行承担违法后果；已与养猪户签订退养协议，清理了养殖粪污，拆除养殖栏舍等。 | 是
634 | 37 | [5 empty] | 有1家养殖蛋鸭养殖，养殖量1000羽左右，对饮水安全造成影响。 | 否 | 已交办架桥镇、盘塘镇政府，县畜牧局、县自然资源局联合进行整治，退出养殖 | 9月底 | 已与养殖签订退养协议，已退养并自行拆除养殖设施 | 是
642 | 45 | 常德市桃源县 | 常德市桃源县马鬃岭镇鹤峰水库 | 地表水 | 二级保护区 | 交通穿越 | 公路主要有东北侧的021 县道，无收集沟、警示牌和应急收集池。 | 是 | 已经交办县交通局进行整治 | 9月底 | 已经建设防撞栏、限速标志和减速带、禁停标志，交通警示牌等 | 是
650 | 53 | 常德市桃源县 | 桃源县三阳港镇三里溪水库饮用水水源保护区 | 地表水 | 二级保护区 | 生活面源污染 | 有480 户居民，均无三格式化粪池，污水或外排或浇地。 | 是 | 建设四格池截污 | 8月底 | 已完成480户 | 是