## 总表
桃源县风险路段隐患统计表
项目 | 1.近3年发生翻坠事故的急弯陡坡、临水临崖、长下坡等重大隐患路段 |  |  | 2.近3年发生3起以上正面相撞亡人交通事故的双向四车道路段 |  |  | 3.近3年发生5起以上伤亡交通事故或死亡人数超过3人的平交路口 |  |  | 4.发生3起以上亡人交通事故的高速公路路段以及长陡下坡（≥3KM）等风险路段 |  |  | 5.未落实道路交通安全设施“三同时”制度的新、改、扩建道路 |  |  | 6.高速公路、城市道路、国省道路1公里以上长下坡重大隐患路段 |  |  | 7.未落实五小工程的国省道路与农村公路平交路口 |  |  | 8.国省道交通安全设施、穿村过镇路段、限速和测速标志隐患 |  |  | 9.辖区特长隧道（长度≥3Km）及城市道路、一级公路长隧道（3Km＞长度≥1Km）未开展智能化设施建设数量 |  |  | 10.隧道交通安全、消防安全等设施隐患 |  |  | 合计
县市区 | 风险路段总数 | 安全设施安装数 | 完成率 | 风险路段总数 | 增设中央隔离设施数 | 完成率 | 风险路口总数 | 安全设施增设数 | 完成率 | 风险路段总数 | 整改数 | 完成率 | 风险路段总数 | 整改数 | 完成率 | 风险路段总数 | 整改数 | 完成率 | 路口总数 | 整改数 | 完成率 | 点段总数 | 整改数 | 完成率 | 隐患总数 | 整改数 | 完成率 | 隐患总数 | 整改数 | 完成率 | 排查总数 | 整改总数 | 整改率
桃源县 | 1 |  |  | 3 |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 19 |  |  | 81 | 8 | [7 empty] | 110 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[31 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 | 0 | 0

## 1.翻坠事故
近3年发生翻坠事故的急弯陡坡、临水临崖、长下坡等重大隐患路段整治台账
序号 | 隐患路段事故发生情况 | [10 empty] | 排查发现问题描述 | 整改措施/方案 | 整改期限 | 责任单位 | 责任人 | 备注
| 事故发生时间 | 市州 | 县市区 | 总死亡人数 | 受伤人数 | 事故地点 | 事故形态 | 道路类型 | 公路行政等级 | 地形 | 道路线型
1 |  | 常德 | 桃源县 | 1 | 0 | 桃源县黄石镇新芭茅村洲杨湾组路段 | 滚翻 | 等外 | 村道 | 山地 | 陡坡、临崖 | 陡坡、临崖 | 1、设立标志牌 2、增设防护栏 3、设立路灯 | 2021年11月底 | 县交通局 | 陈立华

## 2.正面相撞亡人事故
近3年发生过3起以上正面相撞亡人交通事故路段整治台账
序号 | 地级区划 | 隐患路段事故发生情况 | [7 empty] | 排查发现问题描述 | 整改措施/方案 | 整改期限 | 责任单位 | 责任人 | 备注
|  | 县级区划 | 所处桩号区间或地理位置 | 事故情况描述 | 事故形态 | 道路类型 | 公路行政等级 | 地形 | 道路线型
1 | 常德 | 桃源县 | 国道3191371公里400米桃源县漳江镇仙石村二组路段 | 碰撞运动车辆 | 正面碰撞 | 国道 | 三级 |  |  |  | 1.增设标志 2.增加六组减速线、中心实线 3.加固防护栏 | 2021年11月底 | 桃源县公路局 | 张四新
2 | 常德 | 桃源县 | 国道319线（1393KM+800M）桃源县郑家驿镇墟场路段 | 碰撞运动车辆 | 正面碰撞 | 国道 | 三级 |  |  |  | 1、平交路口增设标志 2、平交路口增设减速线 3、主要路口增设人行横道线 | 2021年111月底 | 桃源县公路局 | 张四新
3 | 常德 | 桃源县 | 省道318线桃源县漆河镇乾元村9组路段 | 碰撞运动车辆 | 正面碰撞 | 省道 | 三级 |  |  |  | 1.完善标志、标线、路口桩、弯道中心实线 2.主路设立六组减速线 3.支路设立减速带、让行标志 | 2021年11月底 | 桃源县公路局 | 张四新

## 3.平交路口事故
近3年发生5起以上伤亡交通事故或者死亡超过3人的平交路口整治台账
序号 | 隐患路段事故发生情况 | [8 empty] | 排查发现问题描述 | 整改措施/方案 | 整改期限 | 责任单位 | 责任人 | 备注
| 地级区划 | 县级区划 | 所处桩号区间或地理位置 | 事故情况描述 | 道路类型 | 公路行政等级 | 地形 | 道路线型 | 路口路段类型
1 | 常德 | 桃源 | 桃源县创业路与红军路交叉路口路段 |  | 城市道路 | 其他路 |  |  | 四枝分叉口 |  | 路口渠化，设立信号灯 | 2021年11月底 | 县工业园 县交警大队 | 韩强 | 已整改
2 | 常德 | 桃源 | 桃源县漳江镇伯赞路 |  | 城市道路 | 一般城市道路 |  |  | 四枝分叉口 |  | 路口渠化，设立信号灯 | 2021年11月底 | 县交警大队 | 韩强
3 | 常德 | 桃源 | 桃源县漳江镇漳江大道漳江大道与建设路交叉路口 |  | 城市道路 | 一般城市道路 |  |  | 四枝分叉口 |  | 1.清理树枝 2.完善路灯设施 | 2021年11月底 | 县城管执法局县交警大队 | 赵勇刚 韩强
4 | 常德 | 桃源 | 桃源县漳江镇大桥西路与荷花路交叉路口 |  | 城市道路 | 一般城市道路 |  |  | 四枝分叉口 |  | 路口渠化，设立信号灯 | 2021年11月底 | 县交警大队 | 韩强
5 | 常德 | 桃源 | 三阳港镇沙坡峪村老油库路段 |  | X062县道 | 三级 |  |  | 四枝分叉口 |  | 1.主路设立路口标志、减速慢行标志 2.设立四组减速线 3.支路设立减速带、让行标志 | 2021年11月底 | 桃源县交通局 | 陈立华
6 | 常德 | 桃源县 | 武陵路1003km+50m至1003km+150m（“长沙银行”前路段） | 发生3起伤亡事故，死亡3人、受伤0人。 | 一般城市道路 |  | 丘陵 | 平直 | 四枝分叉口 |  | 1.设立人行横道 | 2021.11 | 县交警大队 | 韩强

## 5.未落实三同时
桃源县未落实“三同时”制度道路整治台帐
序号 | 县市区 | 道路名称 | 道路类型 | 所处桩号区间或地理位置 | 里程长度 （公里） | 存在问题 |  | 整改措施 | 整改期限 | 责任单位 | 责任人 | 备 注
[6 empty] | 未落实“三同时”制度 | 未经交工验收通车
1 | 桃源县 | X172 | 县道 | K0+186-K8+267 | 8.08公里 | 安防设施未同时设计 |  | 安装安防设施 | 11月底 | 桃源县交通局 | 陈立华

## 6.五小工程
桃源县未落实“五小工程”排查登记整治台账
序号 | 国省道名称 | 与之交叉的农村道路名称 | 地理位置 |  |  | 存在问题 （在缺少项下打勾，符合现行标准不需要添加的类型除外，如视距满足要求，凸面镜可不打√） |  |  |  |  | 整改期限 | 责任单位 | 责任人 | 备注
|  |  | 桩号 | 所属县市区 | 所属乡镇、村、组（路） | 减速带 | 警示牌 | 凸面镜 | 道口标注 | 爆闪灯
1 | Y533 |  | K2+317 | 桃源县 | 观音寺镇 |  |  | √ |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
2 | Y533 |  | K2+714 | 桃源县 | 观音寺镇 |  |  | √ |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
3 | Y533 |  | K2+810 | 桃源县 | 观音寺镇 |  |  | √ |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
4 | Y533 |  | K2+938 | 桃源县 | 观音寺镇 |  |  |  | √ |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
5 | Y533 |  | KO+170 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
6 | Y533 |  | KO+477 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
7 | Y533 |  | KO+660 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
8 | Y533 |  | KO+703 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
9 | Y533 |  | KO+753 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
10 | Y533 |  | KO+758 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
11 | Y533 |  | K1+247 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
12 | Y533 |  | K1+480 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
13 | Y533 |  | K2+038 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
14 | Y533 |  | K2+084 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
15 | Y533 |  | K2+845 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
16 | Y533 |  | K2+893 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
17 | Y533 |  | K2+946 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
18 | Y533 |  | K3+019 | 桃源县 | 观音寺镇 |  | √ |  |  |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
19 | Y533 |  | K0+698 | 桃源县 | 观音寺镇 |  |  |  | √ |  | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华

## 7.国省道隐患
常德市桃源县国省道公路交通安全设施、穿村过镇路段、限速测速标志隐患排查整治台账
序号 | 道路名称 | 所处桩号区间或地理位置 | 所属县市区 | 所属乡镇、村、组（路） | 隐患类型 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 责任单位 | 责任人 | 备注
1 | X006线 | K0+350左 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 涵洞口塌方 | 修建挡土墙 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已整改销号
2 | S318线 | 36KM+500M—36KM+600M | 桃源县 | 观音寺镇长潭坪十字路口 | 穿村过镇路段隐患 | 墟场十字路口、人流车流量较大、缺标志、路口标线、人行横道、减速设施 | 1.完善路口标志、标线 2.主路设立四组减速线 3.支路设立二道减速线、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
3 | S318 | K37+187--K42+000 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 标线指示性不强，存在安全隐患 | 重新标线 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
4 | S318 | K43+000--K47+000 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | K标线指示性不强，存在安全隐患 | 重新标线 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
5 | S318 | K37+187--K42+000 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 波形钢板护栏损毁，存在安全隐患 | 重新安设波形护栏 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | `
6 | S318 | K43+000--K47+000 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 波形钢板护栏损毁，存在安全隐患 | 重新安设波形护栏 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
7 | S318 | K43+000--K47+000 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 标志牌损毁，存在安全隐患 | 重新安设标志牌 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
8 | S318 | 0KM+450M—0KM+500M | 桃源县 | 漆河镇黄甲铺社区三组T型路口 | 穿村过镇路段隐患 | 墟场T型路口、人流车流量较大、缺标志、路口标线、人行横道、减速设施 | 1.完善路口标志、标线 2.主路设立四组减速线 3.支路设立二道减速线、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
9 | S318 | 2KM+100M—2KM+200M | 桃源县 | 漆河镇乾元村三元桥 | 公共交通安全设施隐患 | 下坡急弯路段、视距差、缺标志、标线 | 1.设立标志、弯道中心实线 2.理公港方向设立二组减速线 3.公路两侧清障 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
10 | S315线 | 800M—78KM+900M | 桃源县 | 架桥镇酒铺岗村T型路口 | 公共交通安全设施隐患 | 长下坡T型路口，缺标志、路口桩、临坎 | 1.完善标志、路口桩 2.主路设立三组减速线 3.设立波型护栏 4.支路设立减速带、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
11 | S315线 | 84KM+500M—84KM+600M | 桃源县 | 陬市镇朝阳村路口 | 公共交通安全设施隐患 | 急弯不规则路口，急道有坡度、路口有房屋遮挡视线，视距不良，缺标志、标线、减速设施 | 1.完善标志、设立弯道中心实线、路口桩 2.主路设立五组减速线 3.修复波型护栏 4.支路设立让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
12 | S311线 | 78KM+800M—78KM+900M | 桃源县 | 线陬市镇观音桥村科辉墙材T型路口 | 公共交通安全设施隐患 | 缺标志、标线，车辆流量大 | 1.完善标志、标线 2.主路设立四组减速线 3.工新路设立减速带、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
13 | S311线 | 79KM+700M—79KM+900M | 桃源县 | 线陬市镇三中门口T型路口 | 穿村过镇路段隐患 | 学校门口、T型路口、道路平直、缺标志、标线，视距小、车辆流量大、车速快 | 1.完善标志、标线 2.主路设立六组减速线 3.设立人行横道线 4.路口五十米清障 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
14 | S311线 | 86KM+50M—86KM+250M | 桃源县 | 线枫树乡回维村路段 | 穿村过镇路段隐患 | 墟场路段、人口密集、车辆流量大、道路平直、车速快，小型平交路口多、缺标志、标线 | 1.完善标志、标线、路口桩 2.主路设立六组减速线 3.支路设立减速带、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
15 | S311线 | 94KM+100KM—94K+400KM | 桃源县 | 青林乡督粮冲路段 | 穿村过镇路段隐患 | 公路两侧为居民区路段、道路平直且小型平交路口多，弯道有叉路口、人流、车流量大、车辆快，缺标志、标线，减速设施 | 1.完善标志、标线、路口桩 2.主路较大路口设立组减速线 3.支路设立减速带、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
16 | S311线 |  | 桃源县 | 三阳港镇三阳港村中心组T型路口 | 穿村过镇路段隐患 | 道路一侧临水、另一侧紧临居民区、道路平直且较窄，T型路口、视距差、缺标、标线、路口桩 | 1.完善标志、标线、路口桩 2.主路设立四组减速线 3.支路设立减速带、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
17 | S311线 | K122+600 | 桃源县 | 三阳港土黄坪村汤家坪组急弯陡坡路段 | 公共交通安全设施隐患 | 急弯陡坡，缺标、标线、视距不良 | 1.设立急弯标志、弯道中心标线 2.道路两侧清障 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
18 | S311 | 78KM+200M—78KM+300M | 桃源县 | 陬市镇观音桥村工新路T型路口 | 公共交通安全设施隐患 | 缺标志、标线，车辆流量大 | 1.完善标志、标线 2.主路设立四组减速线 3.工新路设立减速带、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
19 | S311 | 83KM+350M—83KM+560M | 桃源县 | 陬市镇三里铺村路段 | 穿村过镇路段隐患 | T型路口无标志、道路平直、车辆流量大、车速快、缺标志、标线、减速设施 | 1.完善标志、标线 2.主路设立六组减速线 3.支路设立减速带、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
20 | S311 | K117+500 | 桃源县 | 三阳港镇三阳港村长湖山组T型路口 | 公共交通安全设施隐患 | 道路一侧临水、另一侧紧临居民区、道路平直且较窄，T型路口、视距差、缺标、标线、路口桩 | 1.完善标志、标线、路口桩 2.主路设立四组减速线 3.支路设立减速带、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
21 | S311 | K118+100 | 桃源县 | 三阳港镇三阳港村长湖山组王金旗家门口T型路口 | 穿村过镇路段隐患 | 道路一侧临水、另一侧紧临居民区、道路平直且较窄，T型路口、视距差、缺标、标线、路口桩 | 1.完善标志、标线、路口桩 2.主路设立四组减速线 3.支路设立减速带、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
22 | S311 | K122+800 | 桃源县 | 三阳港镇毛叶寺村郭家垭组不规则路口 | 公共交通安全设施隐患 | 陡坡、不规则路口、房屋遮挡视线，缺标志、标线、路口桩，减速设施 | 1.完善标志、标线、路口桩 2.主路设立四组减速线 3.支路设立减速带、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
23 | S307线 | 169KM+800KM—169KM+900M | 桃源县 | 热市镇马家堰郝坪T型路口 | 穿村过镇路段隐患 | 干线公路平直，车速快，支路为长下坡，且路段处于墟场，车流、人流量较大。 | 1.完善标志、标线 2.主路设立六组减速线 3.下坡支路设立减速带、让行标志 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
24 | S307线 | K172+600左 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临水 | 增设波形护栏 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已整改销号
25 | S307线 | K175+600左 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临崖 | 增设波形护栏 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已整改销号
26 | S307线 | K173+400右 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临水 | 增设波形护栏 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已整改销号
27 | S238线 | K27+300左 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临崖临水 | 增设波形护栏 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已整改销号
28 | S238线 | K33+500右 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 涵洞口塌方 | 修建挡土墙 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新 | 已整改销号
29 | S234 | 114KM+950M—115KM+150M | 桃源县 | 陬市镇畲田村墟场路段 | 穿村过镇路段隐患 | 墟场十字交叉路口，主路两头均为下坡路段，缺标志标线提示；车与人流量大，车速快，缺限速标志与减速设施 | 1.设立路口标志、减速慢行标志、限速标志 2.设立六组减速标线 3.设立路口信号灯 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 交警大队 | 张四新 韩强
30 | G319线 | 1611KM+200M—1613KM+100M | 桃源县 | 郑家驿镇郑家驿居委会 | 穿村过镇路段隐患 | 墟场、道路平直、平交路口多、车速快、事故多发 | 1、平交路口增设标志 2、平交路口增设减速线 3、主要路口增设人行横道线 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
31 | G319线 | 1584KM+350M—1584KM+500M | 桃源县 | 浔阳街道仙石村二组 | 公共交通安全设施隐患 | 急弯、岔路、临水、标志标线缺失 | 1.增设标志 2.增加六组减速线、中心实线 3.加固防护栏 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
32 | G319 | K1582+50M-K1582+150M | 桃源县 | 浔阳街道八字路 | 公共交通安全设施隐患 | 标志标线不清晰、损坏、学校标志被破坏 | 1.学校标志调整方向 2.设立四组减速线、人行横道线 3.设立黄闪灯 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
33 | G319 | K1636+577左 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 路肩水毁塌方 | 修建挡土墙 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
34 | G319 | K1642+000右 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 波形护栏损坏 | 修建挡土墙， 恢复波形护栏 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
35 | s318 | S318线 观音寺 小桥 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 年久失修，荷载满足不了交通需求 | 拆除重建 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
36 | s311 | S311线 观音港桥 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 年久失修，荷载满足不了交通需求 | 拆除重建 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
37 | s315 | S315线 马行桥 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 年久失修，荷载满足不了交通需求 | 拆除重建 | 2021.11.30 | 桃源县公路局 | 张四新
38 | Y061 | Y061乐园桥 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 危桥严重影响交通安全 | 拆除重建 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已整改销号
39 | C059 | c059团结桥 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 危桥严重影响交通安全 | 拆除重建 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已整改销号
40 | 热市镇 | 热市桃子村狮子头桥 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 危桥严重影响交通安全 | 拆除重建 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已整改销号
41 | Y541 | Y541南花嘴桥 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 危桥严重影响交通安全 | 拆除重建 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已整改销号
42 | S238线 | S238三阳二桥 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 危桥严重影响交通安全 | 拆除重建 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华 | 已整改销号
43 | Y533 | Y533 K0+122 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
44 | Y533 | Y533 K0+135 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 居民区人流多 | 安装限速标志 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
45 | Y533 | Y533 KO+224 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
46 | Y533 | Y533 KO+278 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
47 | Y533 | Y533 KO+398 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
48 | Y533 | Y533 KO+474 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
49 | Y533 | Y533 KO+578 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
50 | Y533 | Y533 KO+630 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
51 | Y533 | Y533 KO+712 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
52 | Y533 | Y533 KO+750 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
53 | Y533 | Y533 KO+896 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
54 | Y533 | Y533 KO+990 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
55 | Y533 | Y533 K1+180 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
56 | Y533 | Y533 K1+306 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
57 | Y533 | Y533 K1+356 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
58 | Y533 | Y533 K1+462 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
59 | Y533 | Y533 K1+588 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
60 | Y533 | Y533 K1+724 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临崖 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
61 | Y533 | Y533 K1+825 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临崖 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
62 | Y533 | Y533 K1+926 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临崖 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
63 | Y533 | Y533 K2+010 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临崖 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
64 | Y533 | Y533 K2+112 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临崖 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
65 | Y533 | Y533 K2+184 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临崖 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
66 | Y533 | Y533 K2+416 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 陡坎 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
67 | Y533 | Y533 K2+425 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临崖 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
68 | Y533 | Y533 K2+588 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临崖 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
69 | Y533 | Y533 K2+664 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临崖 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
70 | Y533 | Y533 K2+816 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临崖 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
71 | Y533 | Y533 K2+980 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临水 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
72 | Y533 | Y533 K3+010 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临水 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
73 | Y533 | Y533 K3+120 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临水 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
74 | Y533 | Y533 K3+250 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临水 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
75 | Y533 | Y533 K3+400 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临水 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
76 | Y533 | Y533 K3+450 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临水 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
77 | Y533 | Y533 K3+530 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临水 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
78 | Y533 | Y533 K3+625 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临水 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
79 | Y533 | Y533 K3+800 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临水 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
80 | Y533 | Y533 K4+108 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 临水 | 安装钢护栏 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华
81 | Y533 | Y533 K4+085 | 桃源县 |  | 公共交通安全设施隐患 | 居民区人流多 | 安装限速标志 | 2021.11.30 | 桃源县交通运输局 | 陈立华