## 实事项目明细
2023年“重点民生实事”项目明细表
序号 | 县公司 | 乡镇 | 批复村 | 工程名称 | 主要建设规模(千米、台、千伏安、户) | [5 empty] | 投资（万元） | 单项工程开工 | 单项工程竣工
[5 empty] | 110千伏 | 35千伏 | 10千伏线路 | 变台数量 | 变台容量 | 220伏-380伏线路 |  | 时间 | 时间
一、农村地区110千伏、35千伏电网供电能力提升
1 | 国网桃源县供电公司 | 陬市镇 | 畲田村 | 新建110千伏环溪变输变电工程 | 15.6 |  |  | 1 | 50000 |  | 5256 | 2022-10-10 | 2023-09-30 15:27
2 | 国网桃源县供电公司 | 佘家坪镇 | 桂竹园村 | 新建35千伏桂竹园变输变电工程 |  | 12 |  | 1 | 10000 |  | 2743 | 2022-10-10 | 2023-09-30 15:27
3 | 国网桃源县供电公司 | 夷望溪镇 | 新林竹 | 新建35千伏新林变输变电工程 |  | 16.6 |  | 1 | 10000 |  | 3561 | 2022-10-10 | 2023-09-30 15:27
二、农村地区10千伏及以下电网巩固提升工程
1 | 国网桃源县供电公司 | 杨溪桥镇 | 冷家溪村 | 国网桃源县供电公司杨溪桥镇冷家溪村西坪1号台区改造工程 |  |  | 2.113 | 2 | 150 | 6.306 | 173.8584 | 2023-03-10 | 2023-05-19 17:14
2 | 国网桃源县供电公司 | 茶庵铺镇 | 铁山溪村 | 国网桃源县供电公司茶庵铺镇铁山溪村铁山溪台区改造工程 |  |  | 0.14 | 2 | 300 | 6.375 | 82.7214 | 2023-03-10 | 2023-04-27 20:21
3 | 国网桃源县供电公司 | 茶庵铺镇 | 尚寺坪村 | 国网桃源县供电公司茶庵铺镇尚寺坪村卢家冲台区改造工程 |  |  | 0.739 | 3 | 350 | 7.279 | 89.2702 | 2023-03-10 | 2023-04-27 20:21
4 | 国网桃源县供电公司 | 漳江街道 | 金雁村 | 国网桃源县供电公司漳江街道金雁村雁落坪村雁落坪台区改造工程 |  |  | 0.91 | 2 | 200 | 4.78 | 73.6606 | 2023-02-10 | 2023-04-27 20:33
5 | 国网桃源县供电公司 | 漳江街道 | 金雁村 | 国网桃源县供电公司漳江街道金雁村雁落坪村五组台区改造工程 |  |  | 2.119 | 3 | 250 | 7.328 | 95.3907 | 2023-02-10 | 2023-04-27 20:31
6 | 国网桃源县供电公司 | 三阳港镇 | 向家坪村 | 国网桃源县供电公司三阳港镇太平桥向家坪村杨岭岗台区改造工程 |  |  | 0.364 | 2 | 200 | 5.003 | 89.5919 | 2023-02-10 | 2023-04-27 20:34
7 | 国网桃源县供电公司 | 佘家坪镇 | 白粟坪村 | 国网桃源县供电公司三阳港镇白粟坪村石牛山村石牛山台区(三阳二片)改造工程 |  |  | 0.909 | 2 | 300 | 5.288 | 98.6643 | 2023-02-10 | 2023-04-26 14:56
8 | 国网桃源县供电公司 | 泥窝潭镇 | 云台村 | 国网桃源县供电公司泥窝潭镇云台村苏金村苏金村部台区改造工程 |  |  | 0.521 | 1 | 50 | 4.726 | 91.7839 | 2023-02-10 | 2023-04-26 14:56
9 | 国网桃源县供电公司 | 三阳港镇 | 向家坪村 | 国网桃源县供电公司三阳港镇太平桥向家坪村向阳机埠台区改造工程 |  |  | 0.716 | 3 | 350 | 6.706 | 100.8387 | 2023-02-10 | 2023-04-27 20:32
10 | 国网桃源县供电公司 | 龙潭镇 | 丁家坊村 | 国网桃源县供电公司龙潭镇丁家坊村株木山2#台区改造工程 |  |  | 0.025 | 1 | 200 | 2.909 | 46.1054 | 2023-02-10 | 2023-04-25 18:24
11 | 国网桃源县供电公司 | 九溪镇 | 围坪村 | 国网桃源县供电公司九溪镇围坪村凤鸣改造工程 |  |  | 1.455 | 3 | 250 | 5.953 | 106.4379 | 2023-02-10 | 2023-04-25 18:23
12 | 国网桃源县供电公司 | 九溪镇 | 围坪村 | 国网桃源县供电公司九溪镇围坪村围坪村村部改造工程 |  |  | 0.507 | 3 | 250 | 5.949 | 91.5898 | 2023-02-10 | 2023-04-25 18:25
13 | 国网桃源县供电公司 | 观音寺镇 | 杨家溪村 | 国网桃源县供电公司观音寺镇杨家溪村甘溪老台区改造工程 |  |  | 1.622 | 2 | 100 | 4.551 | 90.2783 | 2023-02-10 | 2023-04-25 18:29
14 | 国网桃源县供电公司 | 观音寺镇 | 杨家溪村 | 国网桃源县供电公司观音寺镇杨家溪村甘溪台区改造工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.821 | 41.8786 | 2023-02-10 | 2023-04-25 18:30
15 | 国网桃源县供电公司 | 双溪口镇 | 一字山村 | 国网桃源县供电公司10kV一字山变配套线路2新建工程 |  |  | 13.899 | 0 | 0 | 0 | 322.96 | 2023-02-10 | 2023-06-25
16 | 国网桃源县供电公司 | 青林乡 | 督粮冲村 | 国网桃源县供电公司青林乡督粮冲村官山新区改造工程 |  |  | 0.46 | 2 | 200 | 1.665 | 84.31 | 2023-02-10 | 2023-04-23
17 | 国网桃源县供电公司 | 泥窝潭镇 | 云台村 | 国网桃源县供电公司漳江街道云台村白羊二组台区改造工程 |  |  | 0.48 | 2 | 200 | 6.583 | 106.85 | 2023-02-10 | 2023-05-25
18 | 国网桃源县供电公司 | 漆河镇 | 华岩河村 | 国网桃源县供电公司漆河镇华岩河村重阳华岩河村部台区改造工程 |  |  | 0.1 | 1 | 200 | 2.073 | 65.34 | 2023-02-10 | 2023-04-23
19 | 国网桃源县供电公司 | 漆河镇 | 八房坪村 | 国网桃源县供电公司漆河镇八房坪村八房坪村八字组台区改造工程 |  |  | 0.368 | 2 | 200 | 3.795 | 85.19 | 2023-02-10 | 2023-06-20
20 | 国网桃源县供电公司 | 双溪口镇 | 幸福岗村 | 国网桃源县供电公司双溪口镇幸福岗村双溪乡大公村七组改造工程 |  |  | 0.356 | 1 | 100 | 5.613 | 107.49 | 2023-02-10 | 2023-06-20
21 | 国网桃源县供电公司 | 漆河镇 | 乾元村 | 国网桃源县供电公司漆河镇乾元村黄甲铺乡乾元猫儿铛台区改造工程 |  |  | 0.229 | 2 | 200 | 5.282 | 107.27 | 2023-02-10 | 2023-05-27
22 | 国网桃源县供电公司 | 三阳港镇 | 三阳港村 | 国网桃源县供电公司三阳港镇三阳港村三阳港村熊家榜台区改造工程 |  |  | 0.433 | 1 | 100 | 2.999 | 75.86 | 2023-02-10 | 2023-04-23
23 | 国网桃源县供电公司 | 三阳港镇 | 黄柏山村 | 国网桃源县供电公司三阳港镇黄柏山村白二湾台区柱上变压器改造工程 |  |  | 1.045 | 2 | 100 | 3.549 | 84.11 | 2023-02-10 | 2023-05-21
24 | 国网桃源县供电公司 | 三阳港镇 | 土黄坪村 | 国网桃源县供电公司三阳港镇土黄坪村青家坪村王家峪台区(三阳二片)改造工程 |  |  | 0.443 | 1 | 100 | 3.807 | 70.02 | 2023-02-10 | 2023-04-23
25 | 国网桃源县供电公司 | 三阳港镇 | 土黄坪村 | 国网桃源县供电公司佘家坪镇土黄坪村青家坪村加工厂台区(三阳二片)改造工程 |  |  | 0.449 | 2 | 300 | 5.74 | 106.64 | 2023-02-10 | 2023-05-21
26 | 国网桃源县供电公司 | 三阳港镇 | 向家坪村 | 国网桃源县供电公司三阳港镇向家坪村太平桥新平村金龙组台区改造工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.914 | 79.4 | 2023-02-10 | 2023-05-24
27 | 国网桃源县供电公司 | 三阳港镇 | 向家坪村 | 国网桃源县供电公司三阳港镇向家坪村太平桥新平村村部台区改造工程 |  |  | 0.989 | 3 | 250 | 6.929 | 131.63 | 2023-02-10 | 2023-04-23
28 | 国网桃源县供电公司 | 三阳港镇 | 黄柏山村 | 国网桃源县供电公司三阳港镇黄柏山村太平桥黄柏山九斗旁台区改造工程 |  |  | 1.258 | 3 | 200 | 6.266 | 132.1 | 2023-02-10 | 2023-05-24
29 | 国网桃源县供电公司 | 三阳港镇 | 九庄峪村 | 国网桃源县供电公司三阳港镇九庄堉村太平桥九庄育羊合育台区改造工程 |  |  | 0.638 | 1 | 100 | 8.19 | 124.97 | 2023-02-10 | 2023-05-24
30 | 国网桃源县供电公司 | 漆河镇 | 汉宫庙村 | 国网桃源县供电公司漆河镇汉宫庙村漆河乡庙儿岗村部台区改造工程 |  |  | 0.248 | 2 | 200 | 4.876 | 110.58 | 2023-02-10 | 2023-04-27
31 | 国网桃源县供电公司 | 漆河镇 | 乾元村 | 国网桃源县供电公司漆河镇乾元村黄甲铺乡舒家七组台区改造工程 |  |  | 0.289 | 2 | 100 | 3.422 | 66.99 | 2023-02-10 | 2023-04-26
32 | 国网桃源县供电公司 | 漆河镇 | 铁佛寺村 | 国网桃源县供电公司漆河镇铁佛寺村重阳乡铁佛寺二组台区改造工程 |  |  | 0.763 | 2 | 150 | 6.138 | 103.53 | 2023-02-10 | 2023-05-21
33 | 国网桃源县供电公司 | 漆河镇 | 聚宝山村 | 国网桃源县供电公司漆河镇聚宝山村涌泉乡聚宝村部台区改造工程 |  |  | 0.623 | 2 | 200 | 5.696 | 116.48 | 2023-02-10 | 2023-05-21
34 | 国网桃源县供电公司 | 九溪 | 土金村 | 国网桃源县供电公司10kV一字山变配套线路3新建工程 |  |  | 13.163 | 0 | 0 | 0 | 357.14 | 2023-02-10 | 2023-06-25
35 | 国网桃源县供电公司 | 观音寺镇 | 杨家溪村 | 国网桃源县供电公司观音寺镇杨家溪村青山口台区改造工程 |  |  | 1.847 | 2 | 150 | 4.605 | 113.43 | 2023-02-10 | 2023-05-25
36 | 国网桃源县供电公司 | 理公港镇 | 观音桠村 | 国网桃源县供电公司理公港镇观音垭村白洋坡村5组台区改造工程 |  |  | 1.539 | 2 | 200 | 6.974 | 137.85 | 2023-02-10 | 2023-05-25
37 | 国网桃源县供电公司 | 瓦儿岗 | 柿子坪村 | 国网桃源县供电公司牛车河镇柿子坪村郭岩洲台区改造工程 |  |  | 0.05 | 1 | 100 | 1.894 | 44.52 | 2023-02-10 | 2023-04-23
38 | 国网桃源县供电公司 | 观音寺镇 | 姚家坪居委会 | 国网桃源县供电公司观音寺镇姚家坪居委会姚家坪桃子溪台区改造工程 |  |  | 0.342 | 2 | 150 | 3.358 | 78.9 | 2023-02-10 | 2023-05-25
39 | 国网桃源县供电公司 | 茶庵铺镇 | 七里冲村 | 国网桃源县供电公司茶庵铺镇七里冲村通堂坪台区改造工程 |  |  | 1.435 | 2 | 300 | 8.761 | 112.719 | 2023-03-10 | 2023-06-19
40 | 国网桃源县供电公司 | 茶庵铺镇 | 六家冲村 | 国网桃源县供电公司茶庵铺镇六家冲村野毛坪台区改造工程 |  |  | 0 | 2 | 200 | 5.146 | 102.189 | 2023-03-10 | 2023-05-23
41 | 国网桃源县供电公司 | 西安镇 | 西安村 | 国网桃源县供电公司西安镇闵家坪居委会碑记边台区变压器柱上变压器改造工程 |  |  | 0.235 | 1 | 400 | 0.714 | 59.898 | 2023-03-10 | 2023-04-27
42 | 国网桃源县供电公司 | 茶庵铺镇 | 六家冲村 | 国网桃源县供电公司茶庵铺镇六家冲村走马岗台区改造工程 |  |  | 0.294 | 2 | 100 | 4.239 | 129.173 | 2023-03-10 | 2023-04-27
43 | 国网桃源县供电公司 | 漆河镇 | 勒马山村 | 国网桃源县供电公司漆河镇勒马山村朱湖村新建台区改造工程 |  |  | 0.691 | 2 | 200 | 4.067 | 110 | 2023-04-20 | 2023-06-27
44 | 国网桃源县供电公司 | 漆河镇 | 重阳村 | 国网桃源县供电公司漆河镇重阳村漆河街道桥头台区改造工程 |  |  | 1.26 | 3 | 500 | 3.108 | 105 | 2023-04-20 | 2023-08-30
45 | 国网桃源县供电公司 | 漆河镇 | 龙昌村 | 国网桃源县供电公司漆河镇龙昌村镇龙海螺山台区改造工程 |  |  | 1.167 | 1 | 200 | 3.857 | 103 | 2023-04-20 | 2023-06-24
46 | 国网桃源县供电公司 | 漆河镇 | 天宝山村 | 国网桃源县供电公司漆河镇天宝山村涌泉乡白马村部台区改造工程 |  |  | 0.58 | 3 | 250 | 6.442 | 164.99 | 2023-04-20 | 2023-07-15
47 | 国网桃源县供电公司 | 观音寺镇 | 燕家坪村 | 国网桃源县供电公司观音寺镇燕家坪村燕家坪公变改造工程 |  |  | 0 | 1 | 400 | 1.633 | 37 | 2023-04-14 | 2023-08-07
48 | 国网桃源县供电公司 | 观音寺镇 | 舒溪村 | 国网桃源县供电公司观音寺镇舒溪村孔雀湾台区改造工程 |  |  | 0.25 | 1 | 100 | 2.338 | 49 | 2023-04-14 | 2023-08-23
49 | 国网桃源县供电公司 | 观音寺镇 | 燕家坪村 | 国网桃源县供电公司观音寺镇燕家坪村燕家坪公变2#改造工程 |  |  | 0.596 | 2 | 200 | 3.014 | 74 | 2023-04-14 | 2023-07-24
50 | 国网桃源县供电公司 | 观音寺镇 | 李家坪村 | 国网桃源县供电公司观音寺镇李家坪村李家坪新台区改造工程 |  |  | 0.119 | 1 | 200 | 1.642 | 37 | 2023-04-14 | 2023-08-22
51 | 国网桃源县供电公司 | 龙潭镇 | 丁家坊村 | 国网桃源县供电公司龙潭镇丁家坊村水堆堉2#台区改造工程 |  |  | 0.794 | 2 | 100 | 5.719 | 118.06 | 2023-04-14 | 2023-08-21
52 | 国网桃源县供电公司 | 钟家铺 | 梨树垭村 | 国网桃源县供电公司龙潭镇梨树垭村烂板桥台区改造工程 |  |  | 1.982 | 1 | 50 | 4.859 | 101 | 2023-04-14 | 2023-08-21
53 | 国网桃源县供电公司 | 三阳港镇 | 黄柏山村 | 国网桃源县供电公司三阳港镇黄柏山村龚家溪村熊家棚台区改造工程 |  |  | 1.667 | 3 | 200 | 6.22 | 138.31 | 2023-04-14 | 2023-06-29
54 | 国网桃源县供电公司 | 漳江街道 | 金凤村 | 国网桃源县供电公司漳江镇金凤村金凤村株木湾台区改造工程 |  |  | 0.071 | 2 | 200 | 4.239 | 79.38 | 2023-04-14 | 2023-06-29
55 | 国网桃源县供电公司 | 三阳港镇 | 花山洞村 | 国网桃源县供电公司三阳港镇花山洞村青草坪村青草坪台区(三阳二片)改造工程 |  |  | 1.684 | 2 | 200 | 12.833 | 208.03 | 2023-04-14 | 2023-07-24
56 | 国网桃源县供电公司 | 佘家坪镇 | 燕岩庙村 | 国网桃源县供电公司泥窝潭乡燕岩庙村燕岩庙村龟山台区改造工程 |  |  | 1.988 | 3 | 150 | 5.166 | 137.79 | 2023-04-14 | 2023-09-18
57 | 国网桃源县供电公司 | 漆河镇 | 天宝山村 | 国网桃源县供电公司漆河镇天宝山村涌泉乡郑平村部台区改造工程 |  |  | 0.296 | 2 | 200 | 3.852 | 78 | 2023-04-14 | 2023-06-27
58 | 国网桃源县供电公司 | 马鬃岭镇 | 马鬃岭居委会 | 国网桃源县供电公司马鬃岭镇马宗岭居委会马宗2#公变台区变压器改造工程 |  |  | 0 | 1 | 400 | 2.382 | 47 | 2023-04-14 | 2023-07-24
59 | 国网桃源县供电公司 | 青林乡 | 九龙山村 | 国网桃源县供电公司热市镇九龙村九龙村部台区改造工程 |  |  | 0.933 | 1 | 100 | 10.245 | 168.09 | 2023-04-14 | 2023-08-30
60 | 国网桃源县供电公司 | 枫树乡 | 大马山村 | 国网桃源县供电公司枫树乡大马山村老井村五组改造工程 |  |  | 1.074 | 3 | 150 | 4.204 | 98 | 2023-04-14 | 2023-07-24
61 | 国网桃源县供电公司 | 漆河镇 | 枫岭村 | 国网桃源县供电公司漆河镇枫林村黄甲铺乡莫家村六组台区改造工程 |  |  | 0.714 | 1 | 100 | 3.535 | 68 | 2023-04-14 | 2023-06-27
62 | 国网桃源县供电公司 | 茶庵铺镇 | 铁山溪村 | 国网桃源县供电公司杨溪桥铁山溪村朱家冲台区改造工程 |  |  | 2.441 | 2 | 100 | 3.929 | 125 | 2023-04-14 | 2023-08-23
63 | 国网桃源县供电公司 | 茶庵铺镇 | 成功坪村 | 国网桃源县供电公司茶庵铺镇成功坪村苏黄溪台区改造工程 |  |  | 0.025 | 1 | 100 | 5.681 | 95 | 2023-04-14 | 2023-07-28
64 | 国网桃源县供电公司 | 茶庵铺镇 | 松阳坪村 | 国网桃源县供电公司茶庵铺镇松阳坪村松阳坪台区改造工程 |  |  | 1.155 | 3 | 500 | 7.342 | 170.35 | 2023-04-14 | 2023-09-28
65 | 国网桃源县供电公司 | 茶庵铺镇 | 太平铺村 | 国网桃源县供电公司茶庵铺镇太平铺社区龙冲台区改造工程 |  |  | 0.02 | 1 | 160 | 3.17 | 55 | 2023-04-14 | 2023-06-29
66 | 国网桃源县供电公司 | 漆河镇 | 黄甲铺社区居委会 | 国网桃源县供电公司10kV漆黄线抗冰改造工程 |  |  | 21.562 | 0 | 0 | 0.618 | 611.29 | 2023-04-21 | 2023-09-13
67 | 国网桃源县供电公司 | 热市镇 | 刘坪村 | 国网桃源县供电公司热市镇刘坪村刘坪龚家育台区业扩配套改造工程 |  |  | 0.744 | 1 | 100 | 0.623 | 40.49 | 2023-06-20 | 2023-08-29 15:23
68 | 国网桃源县供电公司 | 热市镇 | 风鸣村 | 国网桃源县供电公司热市镇风鸣村凤鸣村丰火台区业扩配套改造工程 |  |  | 0.662 | 1 | 100 | 1.813 | 83.18 | 2023-06-20 | 2023-08-29 15:24
69 | 国网桃源县供电公司 | 热市镇 | 彰善村 | 国网桃源县供电公司热市镇彰善村彰善港台区业扩配套改造工程 |  |  | 0.06 | 1 | 100 | 0.288 | 17.69 | 2023-06-20 | 2023-08-29 15:19
70 | 国网桃源县供电公司 | 热市镇 | 温泉村 | 国网桃源县供电公司热市镇温泉村热市后街台区业扩配套改造工程 |  |  | 0.02 | 1 | 400 | 0.192 | 9.65 | 2023-06-20 | 2023-08-29 15:20
71 | 国网桃源县供电公司 | 热市镇 | 白鹤山村 | 国网桃源县供电公司热市镇白鹤山村曲子潭台区业扩配套改造工程 |  |  | 0.453 | 1 | 200 | 1.375 | 68.52 | 2023-06-20 | 2023-08-29 15:25
72 | 国网桃源县供电公司 | 热市镇 | 风鸣村 | 国网桃源县供电公司热市镇风鸣村汤口樟树湾台区业扩配套改造工程 |  |  | 0.33 | 1 | 100 | 0.489 | 26.97 | 2023-06-20 | 2023-08-29 15:27